## PINAR 2019-2022
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 2019-2022
PROYECTO | ACTIVIDADES | PROGRAMADO | EJECUTADO | 2019 sobre el 25% del total de avance del PINAR | 2020 sobre el 25% del total de avance del PINAR | 2021 sobre el 25% del total de avance del PINAR | 2022 sobre el 25% del total de avance del PINAR | TOTAL AVANCE CONSOLIDADO PINAR
|  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE VIGENCIA 2019 | PORCENTAJE DE AVANCE VIGENCIA 2019 | PORCENTAJE DE AVANCE VIGENCIA 2019 | PORCENTAJE DE AVANCE VIGENCIA 2019
Culminar el proceso de convalidación de las Tablas de retención documental en proceso de actualización, versiones 2018 y 2019 y verificar su implementación. | Recepción de observaciones realizadas por parte de la Coordinación del Grupo de Evaluación Documental y Transferencias Secundarias al Grupo de Archivo y Gestión Documental. | 6.25% | 6.25% | 25% |  |  |  | 25%
| Realización de ajustes y modificaciones solicitadas por el Grupo de Evaluación Documental y Transferencias Secundarias. | 6.25% | 6.25%
| Realización de las mesas de trabajo en conjunto con el Precomité Adhoc, designado por el GEDTS | 6.25% | 6.25%
| Ajustes a las recomendaciones dadas en las mesas de trabajo realizadas. | 6.25% | 6.25%
| Actualización Cuadro de Clasificación Documental | 5% |  |  | 0%
| Ajustes del procedimiento de valoración de las TRD en proceso de actualización. | 5%
| Remisión de TRD ajustadas al Grupo de Evaluación y Transferencias Secundarias. | 5%
| Obtención de la convalidación de las TRD por parte del Comité Evaluador del Archivo General de la Nación | 5%
| Adopción e implementación del Instrumento Archivístico | 5%
| Visitas de seguimiento a los archivos de gestión de todas las dependencias de la Entidad. | 6.25% |  |  |  | 0%
| Verificación de aplicación de las tablas de retención | 6.25%
| Revisión de documentación y sutiaciones administrativas o normativas que generen actualización de Tablas de Retención Documental. | 6.25%
| Verificación y segumiento a la realización de transferencias documentales. | 6.25%
| Visitas de seguimiento a los archivos de gestión de todas las dependencias de la Entidad. | 6.25% |  |  |  |  | 0%
| Verificación de aplicación de las tablas de retención | 6.25%
| Revisión de documentación y situaciones administrativas o normativas que generen actualización de Tablas de Retención Documental. | 6.25%
| Verificación y seguimiento a la realización de transferencias documentales. | 6.25%
Procedimentar la línea técnica para la conformación de expedientes híbridos en el Archivo General de la Nación y verificar su implementación. | Elaboración de Propuesta para la conformación de expedientes híbridos en el AGN | 25% | 25% | 25%
| Conformación de inventario de series documentales híbridas del AGN | 12.5% |  |  | 0%
| Documento técnico con lineamientos para conformación e implementación de expedientes híbridos en el AGN. | 12.5%
| Implementación y seguimiento de expedientes híbridos en el AGN | 25% |  |  |  | 0%
| Implementación y seguimiento de expedientes híbridos en el AGN | 25% |  |  |  |  | 0%
Consolidar, Actualizar y verificar la implementación del instrumento archivístico “Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos" | Consolidación de un modelo de requisitos elaborado como base para el establecimiento de las caracteristicas de los documentos electrónicos del AGN. | 25% | 25% | 25%
| Identificación de características especificas para los documentos electrónicos en el AGN. | 12.5% |  |  | 0%
| Propuesta del Programa de Gestión de Documentos Electrónicos | 12.5%
| Implementación y seguimiento al Programa de Gestión de Documentos Electrónicos. | 25% |  |  |  | 0%
| Implementación y seguimiento al Programa de Gestión de Documentos Electrónicos. | 25% |  |  |  |  | 0%
Generar e Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETI | Elaboración del Plan de transformación digital que defina el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones - MINTIC | 25% |  |  | 0%
| Implementación y seguimiento al Plan de Transformación Digital | 25% |  |  |  | 0%
| Implementación y seguimiento al Plan de Transformación Digital | 25% |  |  |  |  | 0%
CONVENCIONES
Actividades 2019
Actividades 2020
Actividades 2021
Actividades 2022