## METODOLOGÍA ACR
¿Qué es el análisis de causa raíz?
El análisis de causa raíz (ACR) se utiliza para investigar cuáles son las causas que han originado un determinado problema (ej: no conformidades, hallazgos, observaciones). Determinar bien las causas raíz de una incidencia es imprescindible para poder definir acciones correctivas apropiadas que la solventen y que eviten la repetición del problema en el futuro.
Pasos básicos para completar el análisis de causa raíz (ACR).
1. Definir el problema: Trata y utiliza el principio SMART (Specific, Measurable, Action oriented, Realistic, Time constrained). A menos de que el problema esté definido de manera precisa, todo el proceso de ARC, puede ser propenso al fracaso.
2. Entender el problema: Verifica la información, obteniendo información real relacionada al problema, ganando un claro entendimiento del problema. Es cuando las herramientas y técnicas, tanto como Causa y Efecto, lluvia de ideas, etc., pueden ser usadas.
3. Implementar acción inmediata: Implementar contramedidas temporales en el lugar del problema. Mientras más lejos se determine la solución de la fuente del problema, menos probable será que la solución sea efectiva.
4. Implementar acción correctiva: Determinar y priorizar la causa más probable del problema, como las contramedidas temporales podrían no resolver la causa raíz. Tomar acciones correctivas para al menos mitigar o preferiblemente eliminar la o las causas.
5. Confirmar la solución: Después de que las medidas han sido determinadas e implementadas el éxito del enfoque adoptado necesita ser establecido. Habiendo confirmado el éxito de las soluciones sugeridas, entonces las reglas o métodos de control necesitan ser establecidos. Esta es probablemente la fase más importante del ACR, pero la que suele omitirse más.
Técnica de los Cinco (5) porqués Los 5 porqués típicamente se refieren a la práctica de preguntar 5 veces por qué el fallo ha ocurrido, a fin de obtener la causa o las causas raíz del problema. Ninguna técnica especial o forma es requerida, pero los resultados deben ser capturados en una hoja de trabajo. Los 5 porqués es una excelente técnica para abordar un simple análisis de causa raíz (ACR).
Lluvia de ideas/Entrevistas Muchas personas están familiarizadas con la técnica de lluvia de ideas y entrevistas, sin embargo aquí se presentan algunos recordatorios:  Recolecta tantas ideas como sea posible de parte de todos los participantes, sin criticar ni juzgar mientras las ideas son generadas.  Todas las ideas son bienvenidas no importa que tontas o lejos parezcan. Se creativo, mientras más ideas mejor, porque en este punto no sabes que podría funcionar.  Ninguna discusión secundaria debería de tomar lugar durante la lluvia de ideas, ya que el momento de discutirlas será al final cuando se haya completado la actividad.  No criticar ni juzgar. Ni siquiera quejarse ni fruncir el ceño o reírse, ya que todas las ideas son iguales en este punto.  No construyas en las ideas de otros.  Escribe todas las ideas en una pizarra para que el grupo completo pueda visualizarlas, puedes usar el diagrama de Causa-Efecto para ayudar a capturar la información.  Establece una hora límite para la lluvia de ideas. 30 minutos es casi suficiente. (MCQI, 2008)
Diagrama de Causa-Efecto El diagrama de Causa-Efecto, también conocido como diagrama de espina de pescado o Ishikawa o análisis de 6Ms, es una técnica bastante útil para realizar un análisis de causa raíz más compleja, profunda y detallada. Este tipo de diagrama identifica todos los potenciales factores que contribuyen a la generación de un problema en el proceso. En este diagrama se analizan factores como son los enlistados a continuación:  Mano de Obra  Método  Máquina  Material  Medio ambiente  Medición
Análisis de Pareto El análisis de Pareto es una técnica fácil que ayuda a elegir el cambio o mejora más efectiva a implementar. El principio de Pareto o la regla 80/20, utiliza la idea de que el 20 % de los defectos afectan en el 80 % de los procesos. Por lo tanto, si las soluciones se enfocan al 20% de los problemas más relevantes que afectan a los procesos, es seguro que el 80% de los procesos mejoraran considerablemente.

## INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO ESC-FO-02 LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORIA
Objetivo | Validar el cumplimiento de las acciones previstas para el cierre de las acciones de mejora que resultan de los hallazgos identificados en los informes de auditoria.
ORIENTACIONES
Hallazgo | El auditado debe redactar en este espacio, toda situación irregular encontrada durante el proceso de una auditoría. Hechos o situaciones irregulares que impactan significativamente el desempeño de la organización (conforme al informe de auditoria)
Metodología de análisis de causas del hallazgo | El auditado debe registrar en este campo la técnica que eligió, a partir de la hoja de cálculo que dice "Metodología ACR", con el fin de determinar la causa raíz del hallazgo.
Causa raíz del hallazgo | El auditado debe escribir las causas que han originado un determinado problema (ej: no conformidades, hallazgos, observaciones), con el fin de poder definir acciones correctivas apropiadas, que la solventen y eviten la repetición del problema en el futuro.
Riesgo asociado al hallazgo | El auditado debe redactar el posible riesgo identificado, es decir, la posibilidad de ocurrencia de un evento, que pueda afectar el cumplimiento de objetivos programados
Acción de mejora | El auditado debe redactar cada una de las actividades que le permiten aumentar la capacidad para cumplir los requisitos establecidos.
Tipo de acción de mejora | El auditado debe redactar alguna de los siguientes tipos de acciones: a. Acción Preventiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de incumplimiento de un requisito (no conformidad) potencial u otra situación potencialmente indeseable. b. Acción Correctiva: Conjunto de actividades tomadas para eliminar la(s) causa(s) de incumplimiento de un requisito (no conformidad) detectada u otra situación indeseable, para evitar que vuelva(n) a suceder.
Evidencia o soportes de ejecución de la acción de mejora | El auditado debe registrar brevemente los soportes que respaldan la ejecución de la acción de mejora (Ej: Plan Anual por dependencias, Actas, Informes, etc)
Periodo de ejecución | El auditado debe registrar en este espacio, las fechas de inicio y límite, para el cumplimiento de la acción de mejora, con el fin que posteriormente, el Profesional OCI, pueda hacer las verificaciones respectivas, para notificar el cumplimiento.
SEGUIMIENTO OCI
Auditor que reporta el hallazgo | Registre el nombre del Profesional OCI que registra el hallazgo
Mecanismo de seguimiento | En este campo el Profesional OCI debe registrar si realizará el seguimiento virtual o presencial
Fecha de seguimiento | En este campo el Profesional OCI debe registrar la fecha de seguimiento teniendo en cuenta el siguiente formato: DD/MM/AA
Cumplimiento de acciones | En este campoel profesional OCI debe selecciononar de la lista desplegable el Estado en que se encuentra la acción: 1. No es ejecutada. 2. Es ejecutada 3. Está en ejecución
% avance actividad | En este espacio el Profesional OCI debe escribir el porcentaje para aquellas actividades que seleccione con el Estado: "En Ejecución". En el resto de estados ya está parametrizado con base a lista desplegable
% avance promedio | En este campo el Profesional OCI no debe regitrar nada. El porcentaje se calcula automáticamente, con base al % de avance de la actividad
Evidencia o soporte de la acción | En este espacio el Profesional OCI debe registrar cada una de las evidencias allegadas por cada acción de mejora.
Estado de la acción de mejora | El Profesional OCI debe registrar en este campo si la acción de mejora es abierta o cerrada.
Comentarios | En este espacio el Profesional OCI puede registrar los comentarios que haya lugar

## I
PLAN DE MEJORAMIENTO GTGD_2022 | [13 empty] | 13. PERIODO DE EJECUCIÓN |  | SEGUIMIENTO OCI
1. N° | 2. ORIGEN DEL HALLAZGO | 3. FECHA IDENTIFICACIÓN HALLAZGO | 4. UBICACIÓN DEL HALLAZGO | 5. RESPONSABLE DEL PROCESO | 6. HALLAZGO | 7. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE CAUSAS DEL HALLAZGO |  | 8. CAUSA RAÍZ DEL HALLAZGO | 9. RIESGO ASOCIADO AL HALLAZGO | 10. ACIÓN DE MEJORA |  | 11. TIPO DE ACCIÓN DE MEJORA | 12. EVIDENCIA O SOPORTES EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA | 13.1 FECHA INICIO DE LA ACCIÓN | 13.2 FECHA FINAL DE LA ACCIÓN | 14. AUDITOR QUE REPORTA EL HALLAZGO | 15. MECANISMO DE SEGUIMIENTO | 16. FECHA DEL SEGUIMIENTO | 17. CUMPLIMIENTO ACCIONES |  | 18. % AVANCE ACTIVIDAD | 19. % AVANCE PROMEDIO | 20. EVIDENCIA(S) O SOPORTE(S) EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN | 21. ESTADO DE LA ACCIÓN DE MEJORA | 22. COMENTARIOS
1 | Hallazgo de auditoria de Gestión | 2022-09-06 | Auditoría al proceso de Gestión de las Tecnologías de la Información y el Gobierno Digital -Grupo de Tecnologías de la Información, vigencia 2022 | Grupo de Tecnologías de la Información | Inconsistencias en el diligenciamiento del cumplimiento de acciones en el Plan de Acción por Dependencias del Grupo de Tecnologías de la Información, vigencia 2021 | lluvia de ideas |  | Debilidades al diligenciamiento del PAD | Informacion erronea |  | llevar a cabo la socializacion del seguimiento a los planes y proyectos del grupo de tecnologias de la informacion al encargado de apoyar el diligenciamiento. | Acción Preventiva | Acta de reunion de capacitacion y socializacion. | 2022-09-16 | 2022-10-30 | Betsy Checa | Virtual | 2022-10-10 | 1. | En ejecución | 0% | 0% | En correo del 16 de septiembre de 2022 se remite plan de mejoramiento diligenciado sin evidencias de avance de ejecución de la acción. | ABIERTA | Reunión 10 de octubre 2022: Por solicitud del líder del proceso se reprogramó la reunión del 4 de octubre a 10 de octubre de 2022. En correo del 16 de septiembre de 2022 se remite plan de mejoramiento diligenciado sin avance de ejecución.Pendiente envío de actas. Se recomienda establecer la metodología ACR.
2 | Hallazgo de auditoria de Gestión | 2022-09-06 | Auditoría al proceso de Gestión de las Tecnologías de la Información y el Gobierno Digital -Grupo de Tecnologías de la Información, vigencia 2022 | Grupo de Tecnologías de la Información | Falta de evidencias que soporten la ejecución proyectos PETI, vigencias 2021-2022 por parte del Grupo de Tecnologías de la Información. | lluvia de ideas |  | Debilidades en evidencias de ejecucion de proyectos | Informacion Faltante |  | Realizar mesa de trabajo con los lideres de proyectos para mantener actualizado el control de proyectos. | Acción Preventiva | Acta de reunion de capacitacion y socializacion del seguimiento del control de proyectos | 2022-09-16 | 2022-10-30 | Betsy Checa | Virtual | 2022-10-10 | 1. | En ejecución | 0% | 0% | En correo del 16 de septiembre de 2022 se remite plan de mejoramiento diligenciado sin evidencias de avance de ejecución de la acción. | ABIERTA | Reunión 10 de octubre 2022: Por solicitud del líder del proceso se reprogramó la reunión del 4 de octubre a 10 de octubre de 2022.En correo del 16 de septiembre de 2022 se remite plan de mejoramiento diligenciado sin avance de ejecución.Se recomienda establecer la metodología ACR. Se recomienda tener en cuenta las observaciones registradas en el plan de mejoramiento asi como revisar las fechas de cumplimiento de las acciones.
[5 empty] | SEGUIMIENTO: | 1° SEGUIMIENTO | [5 empty] | AVANCE TAREAS
[5 empty] | CUMPLIMIENTO DEL PLAN | [6 empty] | No. Acciones Ejecutadas | 0
[12 empty] | No. Acciones en Ejecución | 2
[5 empty] | No. Acciones Abiertas |  | 2 |  |  |  |  | No. Acciones sin Ejecutar | 0
[5 empty] | No. Acciones Cerradas |  | 0 |  |  |  |  | No.Total Acciones Revisadas | 2
[5 empty] | No. Total de Acciones |  | 2 |  |  |  |  | % Avance Acciones Ejecutadas | 0%
[5 empty] | % Cumplimiento Plan |  | 0% |  |  |  |  | % Avance Acciones En Ejecución | 100%
[12 empty] | % Avance Acciones Sin Ejecutar | 0%
[12 empty] | N° Total de acciones | 100%
[12 empty] | % Total Avance | 0%
Dependencias
|  |  | Tipo de Hallazgo |  | Mecanismos de Control |  |  | Dirección General
|  |  | SIG |  | Presencial |  |  | Oficina Asesora de Planeación
|  |  | Gestión |  | Virtual |  |  | Oficina de Control Interno
|  |  | Administrativo |  | Presencial y Virtual |  |  | Oficina Asesora Juridica
Calificación |  |  | Auditoria |  |  |  |  | Oficina Comunicaciones
1 |  |  | Disciplinario |  | SEGUIMIENTO A TAREAS |  |  | Grupo de Sistemas
2 |  |  | Fiscal |  | Ejecutada |  |  | Grupo de Compras Públicas
3 |  |  | Penal |  | No Ejecutada |  |  | Secretaria General
[5 empty] | En ejecución |  |  | Grupo de Archivo y Gestión Documental
|  |  | ESTADO DE LA ACCIÓN |  |  |  |  | Grupo de Recursos Físicos
Vigencia | [7 empty] | Grupo de Gestión Financiera
2016 |  |  | ABIERTA |  |  |  |  | Grupo de Gestión Humana
2017 |  |  | CERRADA |  |  |  |  | Subdirección del Sistema Nacional de Archivos
2018 |  |  |  |  | Hallazgo de gestión (OCI) |  |  | Grupo de Articulación y Desarrollo del SNA
2019 |  |  |  |  | Hallazgo de Contraloria General |  |  | Grupo de Inspección y Vigilancia
2020 | [7 empty] | Subdirección de Tecnologías de la Información Archivística y Documento Electrónico
Grupo de Documento Electrónico y Preservación Digital
SEGUIMIENTOS | [7 empty] | Grupo de Innovación y Apropiación de Técnologias de Información Archivística
1° SEGUIMIENTO | [7 empty] | Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental
2° SEGUIMIENTO | [7 empty] | Grupo de Conservación y Restauración del Patrimonio Documental
3° SEGUIMIENTO | [7 empty] | Grupo de Investigación y Fondos Documentales Historicos
Grupo de Organización, Descripción y Reprografía
Grupo de Evaluación Documental y Transferencias Secundarias
Subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos
Grupo de Gestión de Proyectos Archivisticos
[5 empty] | Acción Preventiva |  |  | Grupo de Asistencia Técnica Archivística
[5 empty] | Acción Correctiva |  |  | Grupo de Administración Integral
Ayuda: Elija de la lista desplegable la fuente en la que se identificó el hallazgo/observación, para este caso debe ser "Auditorias Institucionales".
Ayuda:  Registre la fecha (dd/mm/aaaa) en la que se identificó el hallazgo/observación.
 Cuando el origen del hallazgo/observación corresponde a una auditoría se debe registrar la fecha de recibo del Informe.
 Para los demás orígenes se escribe la fecha del documento que soporta la identificación del hallazgo.
Ayuda: Escriba el nombre del proceso o dependencia.
Ayuda:  Transcriba el hallazgo/observación tal como fue comunicado.
 Cuando el hallazgo/observación supere la capacidad de la celda, se copia el inicio y el final con puntos suspensivos en el intermedio.
Ayuda: Escriba dentro de la metodología de los 3 o 5 por qué, mínimo tres (3) causas por las cuales se generó el hallazgo/observación.
Ayuda: Transcriba la causa raíz identificada del ejercicio de aplicación de la metodología de análisis de causas.
Ayuda: Si la causa descrita hace parte de un riesgo identificado en el mapa de riesgos, transcriba el riesgo para darle tratamiento de acuerdo a la metodologia de administración del riesgo de la entidad. Si no esta identificado dentro del mapa de riesgo, valorar si afecta el objetivo del proceso e incluirlo en el mapa de riesgos. De lo contrario, se deberán adelantar acciones para su mitigación.
Ayuda:  Escriba la(s) acción(es) definidas que permitirán eliminar la causa del hallazgo/observación.
 Utilice una casilla para cada acción.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el tipo de cada acción de mejora.
Acción Preventiva: Acción que se toma para prevenir que algo ocurra.
Acción Correctiva: Acción que se toma para prevenir que algo vuelva a ocurrir.
Ayuda: Describa las evidencias o productos esperados para cada una de las acciones propuestas.
Ayuda:  Escriba el cargo o rol correspondiente, acorde con la ubicación del hallazgo/observación del responsable de coordinar la ejecución de las acciones.
 Evite diligenciar nombres para evitar que ante cambios de personal la información de este registro se desactualice.
Ayuda: Elija de la lista desplegable la dependencia a la que pertenece el cargo o el rol del responsable defnido en la columna anterior.
Ayuda:  Registre la fecha (dd/mm/aaaa) a partir de la cual empieza la ejecución para cada una de las acciones
Debe ser igual o posterior a la fecha de identificación del hallazgo/observación.
Ayuda:  Registre la fecha (dd/mm/aaaa) en la que finalizará la ejecución de cada una de las acciones.
La fecha final debe estar directamente relacionada con la magnitud de las acciones propuestas.
 En lo posible, evitar que la fecha final supere la vigencia en que fue indetificado el hallazgo/observación.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el mecanismo de seguimiento utilizado.
Ayuda: Registre la fecha (dd/mm/aaaa) en la que el auditor realiza el seguimiento a la ejecución de las acciones.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el estado de cumplimiento de cada una de las acciones
Ayuda: Describa las evidencias o productos esperados para cada una de las acciones propuestas.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el estado de ejecución en que se encuentra cada una de las acciones.
Ayuda:  Escriba el cargo o rol correspondiente, acorde con la ubicación del hallazgo/observación del responsable de coordinar la ejecución de las acciones.
 Evite diligenciar nombres para evitar que ante cambios de personal la información de este registro se desactualice.
Ayuda: Elija de la lista desplegable la dependencia a la que pertenece el cargo o el rol del responsable defnido en la columna anterior.
Ayuda: Diligencie en esta columna lo que considere puede complementar o precisar del seguimiento realizado.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el mecanismo de seguimiento utilizado.
Ayuda: Registre la fecha (dd/mm/aaaa) en la que se realiza el seguimiento a la ejecución de las acciones.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el estado de cumplimiento de cada una de las acciones.
Ayuda: Describa las evidencias o productos esperados para cada una de las acciones propuestas.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el estado de ejecución en que se encuentra cada una de las acciones.
Ayuda:  Escriba el cargo o rol correspondiente, acorde con la ubicación del hallazgo/observación del responsable de coordinar la ejecución de las acciones.
 Evite diligenciar nombres para evitar que ante cambios de personal la información de este registro se desactualice.
Ayuda: Elija de la lista desplegable la dependencia a la que pertenece el cargo o el rol del responsable defnido en la columna anterior.
Ayuda: Diligencie en esta columna lo que considere puede complementar o precisar del seguimiento realizado.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el mecanismo de seguimiento utilizado.
Ayuda: Registre la fecha (dd/mm/aaaa) en la que se realiza el seguimiento a la ejecución de las acciones.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el estado de cumplimiento de cada una de las acciones.
Ayuda: Describa las evidencias o productos esperados para cada una de las acciones propuestas.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el estado de ejecución en que se encuentra cada una de las acciones.
Ayuda:  Escriba el cargo o rol correspondiente, acorde con la ubicación del hallazgo/observación del responsable de coordinar la ejecución de las acciones.
 Evite diligenciar nombres para evitar que ante cambios de personal la información de este registro se desactualice.
Ayuda: Elija de la lista desplegable la dependencia a la que pertenece el cargo o el rol del responsable defnido en la columna anterior.
Ayuda: Diligencie en esta columna lo que considere puede complementar o precisar el seguimiento realizado.
Ayuda: Numere Consecutivamente iniciando número-vigencia-sigla della dependencia. Ejemplo: 1-2016-GIV
Ayuda: Seleccione de la lista el seguimiento, para visializar los resultados.
Ayuda: Seleccione de la lista el seguimiento que necesita visializar.
Ayuda: Esta casilla servira de control para cada una de las aaciones de mejora, la cual cambiara a color Verde una vez la acción se encuentre cerrada en el tercer seguimiento que corresponde a la tercera linea de defensa.

## II
PLAN DE MEJORAMIENTO GTGD_2022 | [13 empty] | 13. PERIODO DE EJECUCIÓN |  | SEGUIMIENTO OCI
1. N° | 2. ORIGEN DEL HALLAZGO | 3. FECHA IDENTIFICACIÓN HALLAZGO | 4. UBICACIÓN DEL HALLAZGO | 5. RESPONSABLE DEL PROCESO | 6. HALLAZGO | 7. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE CAUSAS DEL HALLAZGO |  | 8. CAUSA RAÍZ DEL HALLAZGO | 9. RIESGO ASOCIADO AL HALLAZGO | 10. ACIÓN DE MEJORA |  | 11. TIPO DE ACCIÓN DE MEJORA | 12. EVIDENCIA O SOPORTES EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA | 13.1 FECHA INICIO DE LA ACCIÓN | 13.2 FECHA FINAL DE LA ACCIÓN | 14. AUDITOR QUE REPORTA EL HALLAZGO | 15. MECANISMO DE SEGUIMIENTO | 16. FECHA DEL SEGUIMIENTO | 17. CUMPLIMIENTO ACCIONES |  | 18. % AVANCE ACTIVIDAD | 19. % AVANCE PROMEDIO | 20. EVIDENCIA(S) O SOPORTE(S) EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN | 21. ESTADO DE LA ACCIÓN DE MEJORA | 22. COMENTARIOS
1 | Hallazgo de auditoria de Gestión | 2022-09-06 | Auditoría al proceso de Gestión de las Tecnologías de la Información y el Gobierno Digital -Grupo de Tecnologías de la Información, vigencia 2022 | Grupo de Tecnologías de la Información | Inconsistencias en el diligenciamiento del cumplimiento de acciones en el Plan de Acción por Dependencias del Grupo de Tecnologías de la Información, vigencia 2021 | lluvia de ideas |  | Debilidades al diligenciamiento del PAD | Informacion erronea |  | llevar a cabo la socializacion del seguimiento a los planes y proyectos del grupo de tecnologias de la informacion al encargado de apoyar el diligenciamiento. | Acción Preventiva | Acta de reunion de capacitacion y socializacion. | 2022-09-16 | 2022-10-30 | Betsy Checa | Virtual | 2022-10-10 | 1. | Ejecutada | 100% | 100% | En correo del 16 de septiembre de 2022 se remite plan de mejoramiento diligenciado sin evidencias de avance de ejecución de la acción. | CERRADA | Reunión 10 de octubre 2022: Por solicitud del líder del proceso se reprogramó la reunión del 4 de octubre a 10 de octubre de 2022. En correo del 16 de septiembre de 2022 se remite plan de mejoramiento diligenciado sin avance de ejecución.Pendiente envío de actas. Se recomienda establecer la metodología ACR. Seguimiento PM_23 febrero 2023: En correo del 21 de octubre de 2022 se remitieron las siguientes evidencias: Acta de reunión socialización del formato de seguimiento de proyectos
2 | Hallazgo de auditoria de Gestión | 2022-09-06 | Auditoría al proceso de Gestión de las Tecnologías de la Información y el Gobierno Digital -Grupo de Tecnologías de la Información, vigencia 2022 | Grupo de Tecnologías de la Información | Falta de evidencias que soporten la ejecución proyectos PETI, vigencias 2021-2022 por parte del Grupo de Tecnologías de la Información. | lluvia de ideas |  | Debilidades en evidencias de ejecucion de proyectos (No es comprensible en su redacción) | Informacion Faltante ( Se recomienda revisar los riesgos como posibles eventos que pueden afectar la ejecución de los proyectos PETI) |  | Realizar mesa de trabajo con los lideres de proyectos para mantener actualizado el control de proyectos.( se recomienda tener en cuenta acciones correctivas en lo que tiene que ver con la articulación de acciones para la aprobación y publicación de procedimientos) | Acción Preventiva | Acta de reunion de capacitacion y socializacion del seguimiento del control de proyectos ( en atención a la sugerencia de incorporación de acciones correctivas revisar la viabilidad de memorandos solicitando la gestión de aprobación y publicacion de procedimientos en el SIPG) | 2022-09-16 | 2022-10-30 | Betsy Checa | Virtual | 2022-10-10 | 1. | Ejecutada | 100% | 100% | En correo del 16 de septiembre de 2022 se remite plan de mejoramiento diligenciado sin evidencias de avance de ejecución de la acción. | CERRADA | Reunión 10 de octubre 2022: Por solicitud del líder del proceso se reprogramó la reunión del 4 de octubre a 10 de octubre de 2022.En correo del 16 de septiembre de 2022 se remite plan de mejoramiento diligenciado sin avance de ejecución.Se recomienda establecer la metodología ACR. Se recomienda tener en cuenta las observaciones registradas en el plan de mejoramiento asi como revisar las fechas de cumplimiento de las acciones. Seguimiento PM_23 febrero 2023: En correo del 21 de octubre de 2022 se remitieron las siguientes evidencias: Socialización sobre el seguimiento a los planes y proyectos del grupo de tecnologías de la información. Procedimiento GESTION DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍA GIT-PR-02
[5 empty] | SEGUIMIENTO: | 1° SEGUIMIENTO | [5 empty] | AVANCE TAREAS
[5 empty] | CUMPLIMIENTO DEL PLAN | [6 empty] | No. Acciones Ejecutadas | 2
[12 empty] | No. Acciones en Ejecución | 0
[5 empty] | No. Acciones Abiertas |  | 0 |  |  |  |  | No. Acciones sin Ejecutar | 0
[5 empty] | No. Acciones Cerradas |  | 2 |  |  |  |  | No.Total Acciones Revisadas | 2
[5 empty] | No. Total de Acciones |  | 2 |  |  |  |  | % Avance Acciones Ejecutadas | 100%
[5 empty] | % Cumplimiento Plan |  | 100% |  |  |  |  | % Avance Acciones En Ejecución | 0%
[12 empty] | % Avance Acciones Sin Ejecutar | 0%
[12 empty] | N° Total de acciones | 100%
[12 empty] | % Total Avance | 100%
Dependencias
|  |  | Tipo de Hallazgo |  | Mecanismos de Control |  |  | Dirección General
|  |  | SIG |  | Presencial |  |  | Oficina Asesora de Planeación
|  |  | Gestión |  | Virtual |  |  | Oficina de Control Interno
|  |  | Administrativo |  | Presencial y Virtual |  |  | Oficina Asesora Juridica
Calificación |  |  | Auditoria |  |  |  |  | Oficina Comunicaciones
1 |  |  | Disciplinario |  | SEGUIMIENTO A TAREAS |  |  | Grupo de Sistemas
2 |  |  | Fiscal |  | Ejecutada |  |  | Grupo de Compras Públicas
3 |  |  | Penal |  | No Ejecutada |  |  | Secretaria General
[5 empty] | En ejecución |  |  | Grupo de Archivo y Gestión Documental
|  |  | ESTADO DE LA ACCIÓN |  |  |  |  | Grupo de Recursos Físicos
Vigencia | [7 empty] | Grupo de Gestión Financiera
2016 |  |  | ABIERTA |  |  |  |  | Grupo de Gestión Humana
2017 |  |  | CERRADA |  |  |  |  | Subdirección del Sistema Nacional de Archivos
2018 |  |  |  |  | Hallazgo de gestión (OCI) |  |  | Grupo de Articulación y Desarrollo del SNA
2019 |  |  |  |  | Hallazgo de Contraloria General |  |  | Grupo de Inspección y Vigilancia
2020 | [7 empty] | Subdirección de Tecnologías de la Información Archivística y Documento Electrónico
Grupo de Documento Electrónico y Preservación Digital
SEGUIMIENTOS | [7 empty] | Grupo de Innovación y Apropiación de Técnologias de Información Archivística
1° SEGUIMIENTO | [7 empty] | Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental
2° SEGUIMIENTO | [7 empty] | Grupo de Conservación y Restauración del Patrimonio Documental
3° SEGUIMIENTO | [7 empty] | Grupo de Investigación y Fondos Documentales Historicos
Grupo de Organización, Descripción y Reprografía
Grupo de Evaluación Documental y Transferencias Secundarias
Subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos
Grupo de Gestión de Proyectos Archivisticos
[5 empty] | Acción Preventiva |  |  | Grupo de Asistencia Técnica Archivística
[5 empty] | Acción Correctiva |  |  | Grupo de Administración Integral
Ayuda: Elija de la lista desplegable la fuente en la que se identificó el hallazgo/observación, para este caso debe ser "Auditorias Institucionales".
Ayuda:  Registre la fecha (dd/mm/aaaa) en la que se identificó el hallazgo/observación.
 Cuando el origen del hallazgo/observación corresponde a una auditoría se debe registrar la fecha de recibo del Informe.
 Para los demás orígenes se escribe la fecha del documento que soporta la identificación del hallazgo.
Ayuda: Escriba el nombre del proceso o dependencia.
Ayuda:  Transcriba el hallazgo/observación tal como fue comunicado.
 Cuando el hallazgo/observación supere la capacidad de la celda, se copia el inicio y el final con puntos suspensivos en el intermedio.
Ayuda: Escriba dentro de la metodología de los 3 o 5 por qué, mínimo tres (3) causas por las cuales se generó el hallazgo/observación.
Ayuda: Transcriba la causa raíz identificada del ejercicio de aplicación de la metodología de análisis de causas.
Ayuda: Si la causa descrita hace parte de un riesgo identificado en el mapa de riesgos, transcriba el riesgo para darle tratamiento de acuerdo a la metodologia de administración del riesgo de la entidad. Si no esta identificado dentro del mapa de riesgo, valorar si afecta el objetivo del proceso e incluirlo en el mapa de riesgos. De lo contrario, se deberán adelantar acciones para su mitigación.
Ayuda:  Escriba la(s) acción(es) definidas que permitirán eliminar la causa del hallazgo/observación.
 Utilice una casilla para cada acción.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el tipo de cada acción de mejora.
Acción Preventiva: Acción que se toma para prevenir que algo ocurra.
Acción Correctiva: Acción que se toma para prevenir que algo vuelva a ocurrir.
Ayuda: Describa las evidencias o productos esperados para cada una de las acciones propuestas.
Ayuda:  Escriba el cargo o rol correspondiente, acorde con la ubicación del hallazgo/observación del responsable de coordinar la ejecución de las acciones.
 Evite diligenciar nombres para evitar que ante cambios de personal la información de este registro se desactualice.
Ayuda: Elija de la lista desplegable la dependencia a la que pertenece el cargo o el rol del responsable defnido en la columna anterior.
Ayuda:  Registre la fecha (dd/mm/aaaa) a partir de la cual empieza la ejecución para cada una de las acciones
Debe ser igual o posterior a la fecha de identificación del hallazgo/observación.
Ayuda:  Registre la fecha (dd/mm/aaaa) en la que finalizará la ejecución de cada una de las acciones.
La fecha final debe estar directamente relacionada con la magnitud de las acciones propuestas.
 En lo posible, evitar que la fecha final supere la vigencia en que fue indetificado el hallazgo/observación.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el mecanismo de seguimiento utilizado.
Ayuda: Registre la fecha (dd/mm/aaaa) en la que el auditor realiza el seguimiento a la ejecución de las acciones.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el estado de cumplimiento de cada una de las acciones
Ayuda: Describa las evidencias o productos esperados para cada una de las acciones propuestas.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el estado de ejecución en que se encuentra cada una de las acciones.
Ayuda:  Escriba el cargo o rol correspondiente, acorde con la ubicación del hallazgo/observación del responsable de coordinar la ejecución de las acciones.
 Evite diligenciar nombres para evitar que ante cambios de personal la información de este registro se desactualice.
Ayuda: Elija de la lista desplegable la dependencia a la que pertenece el cargo o el rol del responsable defnido en la columna anterior.
Ayuda: Diligencie en esta columna lo que considere puede complementar o precisar del seguimiento realizado.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el mecanismo de seguimiento utilizado.
Ayuda: Registre la fecha (dd/mm/aaaa) en la que se realiza el seguimiento a la ejecución de las acciones.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el estado de cumplimiento de cada una de las acciones.
Ayuda: Describa las evidencias o productos esperados para cada una de las acciones propuestas.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el estado de ejecución en que se encuentra cada una de las acciones.
Ayuda:  Escriba el cargo o rol correspondiente, acorde con la ubicación del hallazgo/observación del responsable de coordinar la ejecución de las acciones.
 Evite diligenciar nombres para evitar que ante cambios de personal la información de este registro se desactualice.
Ayuda: Elija de la lista desplegable la dependencia a la que pertenece el cargo o el rol del responsable defnido en la columna anterior.
Ayuda: Diligencie en esta columna lo que considere puede complementar o precisar del seguimiento realizado.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el mecanismo de seguimiento utilizado.
Ayuda: Registre la fecha (dd/mm/aaaa) en la que se realiza el seguimiento a la ejecución de las acciones.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el estado de cumplimiento de cada una de las acciones.
Ayuda: Describa las evidencias o productos esperados para cada una de las acciones propuestas.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el estado de ejecución en que se encuentra cada una de las acciones.
Ayuda:  Escriba el cargo o rol correspondiente, acorde con la ubicación del hallazgo/observación del responsable de coordinar la ejecución de las acciones.
 Evite diligenciar nombres para evitar que ante cambios de personal la información de este registro se desactualice.
Ayuda: Elija de la lista desplegable la dependencia a la que pertenece el cargo o el rol del responsable defnido en la columna anterior.
Ayuda: Diligencie en esta columna lo que considere puede complementar o precisar el seguimiento realizado.
Ayuda: Numere Consecutivamente iniciando número-vigencia-sigla della dependencia. Ejemplo: 1-2016-GIV
Ayuda: Seleccione de la lista el seguimiento, para visializar los resultados.
Ayuda: Seleccione de la lista el seguimiento que necesita visializar.
Ayuda: Esta casilla servira de control para cada una de las aaciones de mejora, la cual cambiara a color Verde una vez la acción se encuentre cerrada en el tercer seguimiento que corresponde a la tercera linea de defensa.

## Cuadros (hidden)
Dependencias
| Tipo de Hallazgo | Mecanismos de Control | Dirección General
| SIG | Presencial | Oficina Asesora de Planeación
| Gestión | Virtual | Oficina de Control Interno
| Administrativo | Presencial y Virtual | Oficina Asesora Juridica
Calificación | Auditoria |  | Oficina Comunicaciones
1 | Disciplinario | SEGUIMIENTO A TAREAS | Grupo de Sistemas
2 | Fiscal | Ejecutada | Grupo de Compras Públicas
3 | Penal | No Ejecutada | Secretaria General
Grupo de Archivo y Gestión Documental
| ESTADO DE LA ACCIÓN |  | Grupo de Recursos Físicos
Vigencia |  |  | Grupo de Gestión Financiera
2016 | ABIERTA |  | Grupo de Gestión Humana
2017 | CERRADA |  | Subdirección del Sistema Nacional de Archivos
2018 |  | Hallazgo de gestión (OCI) | Grupo de Articulación y Desarrollo del SNA
2019 |  | Hallazgo de Contraloria General | Grupo de Inspección y Vigilancia
2020 |  |  | Subdirección de Tecnologías de la Información Archivística y Documento Electrónico
Grupo de Documento Electrónico y Preservación Digital
SEGUIMIENTOS |  |  | Grupo de Innovación y Apropiación de Técnologias de Información Archivística
1° SEGUIMIENTO |  |  | Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental
2° SEGUIMIENTO |  |  | Grupo de Conservación y Restauración del Patrimonio Documental
3° SEGUIMIENTO |  |  | Grupo de Investigación y Fondos Documentales Historicos
Grupo de Organización, Descripción y Reprografía
Grupo de Evaluación Documental y Transferencias Secundarias
Subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos
Grupo de Gestión de Proyectos Archivisticos
|  | Acción Preventiva | Grupo de Asistencia Técnica Archivística
|  | Acción Correctiva | Grupo de Administración Integral