## INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO ESC-FO-02 LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORIA
Objetivo | Validar el cumplimiento de las acciones previstas para el cierre de las acciones de mejora que resultan de los hallazgos identificados en los informes de auditoria.
ORIENTACIONES
Origen del Hallazgo | El auditado debe seleccionar de la lista desplegable si el hallazgo se generó por una Auditoria de Gestión o por Contraloría General
Fecha identificación del hallazgo | El auditado debe colocar la fecha del informe de cierre
Ubicación del hallazgo | El auditado debe colocar lel nombre de la dependencia a la que pertenece conforme a organigrama del AGN
Responsable del proceso | El auditado debe colocar el nombre del cargo del responsable del proceso
Hallazgo | El auditado debe redactar en este espacio, toda situación irregular encontrada durante el proceso de una auditoría. Hechos o situaciones irregulares que impactan significativamente el desempeño de la organización (conforme al informe de auditoria)
Metodología de análisis de causas del hallazgo | El auditado debe registrar en este campo la técnica que eligió, a partir de la hoja de cálculo que dice "Metodología ACR", con el fin de determinar la causa raíz del hallazgo.
Causa raíz del hallazgo | El auditado debe escribir las causas que han originado un determinado problema (ej: no conformidades, hallazgos, observaciones), con el fin de poder definir acciones correctivas apropiadas, que la solventen y eviten la repetición del problema en el futuro.
Riesgo asociado al hallazgo | El auditado debe redactar el posible riesgo identificado, es decir, la posibilidad de ocurrencia de un evento, que pueda afectar el cumplimiento de objetivos programados
Acción de mejora | El auditado debe redactar cada una de las actividades que le permiten aumentar la capacidad para cumplir los requisitos establecidos.
Tipo de acción de mejora | El auditado debe redactar alguna de los siguientes tipos de acciones: a. Acción Preventiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de incumplimiento de un requisito (no conformidad) potencial u otra situación potencialmente indeseable. b. Acción Correctiva: Conjunto de actividades tomadas para eliminar la(s) causa(s) de incumplimiento de un requisito (no conformidad) detectada u otra situación indeseable, para evitar que vuelva(n) a suceder.
Evidencia o soportes de ejecución de la acción de mejora | El auditado debe registrar brevemente los soportes que respaldan la ejecución de la acción de mejora (Ej: Plan Anual por dependencias, Actas, Informes, etc)
Periodo de ejecución | El auditado debe registrar en este espacio, las fechas de inicio y límite, para el cumplimiento de la acción de mejora, con el fin que posteriormente, el Profesional OCI, pueda hacer las verificaciones respectivas, para notificar el cumplimiento.
SEGUIMIENTO OCI
Auditor que reporta el hallazgo | Registre el nombre del Profesional OCI que registra el hallazgo
Mecanismo de seguimiento | En este campo el Profesional OCI debe registrar si realizará el seguimiento virtual o presencial
Fecha de seguimiento | En este campo el Profesional OCI debe registrar la fecha de seguimiento teniendo en cuenta el siguiente formato: DD/MM/AA
Cumplimiento de acciones | En este campoel profesional OCI debe selecciononar de la lista desplegable el Estado en que se encuentra la acción: 1. No es ejecutada. 2. Es ejecutada 3. Está en ejecución
% avance actividad | En este espacio el Profesional OCI debe escribir el porcentaje para aquellas actividades que seleccione con el Estado: "En Ejecución". En el resto de estados ya está parametrizado con base a lista desplegable
% avance promedio | En este campo el Profesional OCI no debe regitrar nada. El porcentaje se calcula automáticamente, con base al % de avance de la actividad
Evidencia o soporte de la acción | En este espacio el Profesional OCI debe registrar cada una de las evidencias allegadas por cada acción de mejora.
Estado de la acción de mejora | El Profesional OCI debe registrar en este campo si la acción de mejora es abierta o cerrada.
Comentarios | En este espacio el Profesional OCI puede registrar los comentarios que haya lugar

## METODOLOGÍA ACR
¿Qué es el análisis de causa raíz?
El análisis de causa raíz (ACR) se utiliza para investigar cuáles son las causas que han originado un determinado problema (ej: no conformidades, hallazgos, observaciones). Determinar bien las causas raíz de una incidencia es imprescindible para poder definir acciones correctivas apropiadas que la solventen y que eviten la repetición del problema en el futuro.
Pasos básicos para completar el análisis de causa raíz (ACR).
1. Definir el problema: Trata y utiliza el principio SMART (Specific, Measurable, Action oriented, Realistic, Time constrained). A menos de que el problema esté definido de manera precisa, todo el proceso de ARC, puede ser propenso al fracaso.
2. Entender el problema: Verifica la información, obteniendo información real relacionada al problema, ganando un claro entendimiento del problema. Es cuando las herramientas y técnicas, tanto como Causa y Efecto, lluvia de ideas, etc., pueden ser usadas.
3. Implementar acción inmediata: Implementar contramedidas temporales en el lugar del problema. Mientras más lejos se determine la solución de la fuente del problema, menos probable será que la solución sea efectiva.
4. Implementar acción correctiva: Determinar y priorizar la causa más probable del problema, como las contramedidas temporales podrían no resolver la causa raíz. Tomar acciones correctivas para al menos mitigar o preferiblemente eliminar la o las causas.
5. Confirmar la solución: Después de que las medidas han sido determinadas e implementadas el éxito del enfoque adoptado necesita ser establecido. Habiendo confirmado el éxito de las soluciones sugeridas, entonces las reglas o métodos de control necesitan ser establecidos. Esta es probablemente la fase más importante del ACR, pero la que suele omitirse más.
Técnica de los Cinco (5) porqués Los 5 porqués típicamente se refieren a la práctica de preguntar 5 veces por qué el fallo ha ocurrido, a fin de obtener la causa o las causas raíz del problema. Ninguna técnica especial o forma es requerida, pero los resultados deben ser capturados en una hoja de trabajo. Los 5 porqués es una excelente técnica para abordar un simple análisis de causa raíz (ACR).
Lluvia de ideas/Entrevistas Muchas personas están familiarizadas con la técnica de lluvia de ideas y entrevistas, sin embargo aquí se presentan algunos recordatorios:  Recolecta tantas ideas como sea posible de parte de todos los participantes, sin criticar ni juzgar mientras las ideas son generadas.  Todas las ideas son bienvenidas no importa que tontas o lejos parezcan. Se creativo, mientras más ideas mejor, porque en este punto no sabes que podría funcionar.  Ninguna discusión secundaria debería de tomar lugar durante la lluvia de ideas, ya que el momento de discutirlas será al final cuando se haya completado la actividad.  No criticar ni juzgar. Ni siquiera quejarse ni fruncir el ceño o reírse, ya que todas las ideas son iguales en este punto.  No construyas en las ideas de otros.  Escribe todas las ideas en una pizarra para que el grupo completo pueda visualizarlas, puedes usar el diagrama de Causa-Efecto para ayudar a capturar la información.  Establece una hora límite para la lluvia de ideas. 30 minutos es casi suficiente. (MCQI, 2008)
Diagrama de Causa-Efecto El diagrama de Causa-Efecto, también conocido como diagrama de espina de pescado o Ishikawa o análisis de 6Ms, es una técnica bastante útil para realizar un análisis de causa raíz más compleja, profunda y detallada. Este tipo de diagrama identifica todos los potenciales factores que contribuyen a la generación de un problema en el proceso. En este diagrama se analizan factores como son los enlistados a continuación:  Mano de Obra  Método  Máquina  Material  Medio ambiente  Medición
Análisis de Pareto El análisis de Pareto es una técnica fácil que ayuda a elegir el cambio o mejora más efectiva a implementar. El principio de Pareto o la regla 80/20, utiliza la idea de que el 20 % de los defectos afectan en el 80 % de los procesos. Por lo tanto, si las soluciones se enfocan al 20% de los problemas más relevantes que afectan a los procesos, es seguro que el 80% de los procesos mejoraran considerablemente.

## I
PLAN DE MEJORAMIENTO | [13 empty] | 13. PERIODO DE EJECUCIÓN |  | SEGUIMIENTO OCI
1. N° | 2. ORIGEN DEL HALLAZGO | 3. FECHA IDENTIFICACIÓN HALLAZGO | 4. UBICACIÓN DEL HALLAZGO | 5. RESPONSABLE DEL PROCESO | 6. HALLAZGO | 7. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE CAUSAS DEL HALLAZGO |  | 8. CAUSA RAÍZ DEL HALLAZGO | 9. RIESGO ASOCIADO AL HALLAZGO | 10. ACIÓN DE MEJORA |  | 11. TIPO DE ACCIÓN DE MEJORA | 12. EVIDENCIA O SOPORTES EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA | 13.1 FECHA INICIO DE LA ACCIÓN | 13.2 FECHA FINAL DE LA ACCIÓN | 14. AUDITOR QUE REPORTA EL HALLAZGO | 15. MECANISMO DE SEGUIMIENTO | 16. FECHA DEL SEGUIMIENTO | 17. CUMPLIMIENTO ACCIONES |  | 18. % AVANCE ACTIVIDAD | 19. % AVANCE PROMEDIO | 20. EVIDENCIA(S) O SOPORTE(S) EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN | 21. ESTADO DE LA ACCIÓN DE MEJORA | 22. COMENTARIOS
1 | Hallazgo de gestión (OCI) | 2022-04-19 | Auditoría a la Subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos - Grupo de Gestión de Proyectos | Subdirector de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos | Debilidades en la definición de funciones del supervisor en cuanto a la elaboración del plan de dirección de proyecto o plan de trabajo dentro del Procedimiento Gestión de Servicios Archivísticos GSA-PR-02 | Para el análisis de causas, se utilizó la metodología de lluvia de ideas, en la que participó la subdirectora y los responsables de cada una de las actividades en las que se generaron los hallazgos. En este ejercicio se identificó que el procedimiento estaba desactualizado, que no estaba claro el rol de cada uno de los responsables que intervenían en el proceso. Razón por la cual se identificó que había Deficiencias en la definición de las actividades y responsables en el procedimiento. |  | Desconocimiento en las funciones del supervisor. | 1. omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones del supervisor | 1 | Actualización del procedimiento Gestión de Servicios Archivísticos GSA-PR-02, en el que especifique el alcance en las funciones del supervisor. | Acción Correctiva |  | 2022-06-07 | 2022-10-30 | Betsy Checa | Virtual | 2022-07-22 | 1. | En ejecución | 0% | 0% |  | ABIERTA | Reunión de seguimiento 15/07/2022:Se enviarán por parte del área las evidencias al correo oci@archivogeneral.gov.co y bcheca@archivogeneral.gov.co. Se envía el plan de mejoramiento al área para ajuste de la metodología ACR (5 porques) para ser remitido nuevamente a la OCI el 29 de julio de 2022. Se informa que una vez revisadas las evidencias se analizará el cierre de los hallazgos en el seguimiento del proximo trimestre 2022. En reunión de seguimiento se acordó dar acceso a la carpeta compartida de evidencias a todo el equipo auditor.
2.
3.
4.
5.
2 | Hallazgo de gestión (OCI) | 2022-04-19 | Auditoría a la Subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos - Grupo de Gestión de Proyectos | Subdirector de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos | Registro de información sin soportes en el reporte de asistencias técnicas solicitadas y programadas – Grupo de Asistencia Técnica Archivística. | Para el análisis de causas, se utilizó la metodología de lluvia de ideas, en la que participó la subdirectora y los responsables de cada una de las actividades en las que se generaron los hallazgos. En este ejercicio al identificar por qué se estaba dando el registro de información sin soportes en el reporte de asistencias técnicas solicitadas y programadas, se analizó que se debe a las fallas que presenta la herramienta (SIE), la cual es la que se utiliza para llevar el registro de las asistencias, sumado a que esta herramienta no está bajo el control de Asistencia Técnica. Razón por la cual, se señala que hay deficiencia en las herramientas tecnológicas previstas para el registro de las asistencias virtuales desarrolladas por el grupo. |  | Limitado recursos para la consecución de los registros asociados al servicio bajo la modalidad de virtualidad. | 1.Baja confiabilidad en los datos reportados en cuanto a encuestas de satisfacción del servicio. | 1 | Solicitud de la parametrización al grupo de sistemas del AGN de un campo u opción que permita incluir las asistencias de las cuales no se tiene evaluación ( sin registro) en el aplicativo SIE | Acción Correctiva | Remisión de correo electrónico de solicitud al Grupo de Sistemas. Seguimiento mensual a la solicitud. | 2022-05-27 | 2022-10-30 | Betsy Checa | Virtual | 2022-07-15 | 1. | En ejecución | 0% | 0% |  | ABIERTA | Reunión de seguimiento 15/07/2022:Se enviarán por parte del área las evidencias al correo oci@archivogeneral.gov.co y bcheca@archivogeneral.gov.co. Se envía el plan de mejoramiento al área para ajuste de la metodología ACR (5 porques) para ser remitido nuevamente a la OCI el 29 de julio de 2022. Se informa que una vez revisadas las evidencias se analizará el cierre de los hallazgos en el seguimiento del proximo trimestre 2022. En reunión de seguimiento se acordó dar acceso a la carpeta compartida de evidencias a todo el equipo auditor.
[10 empty] | 2 | Desarrollar e implementar una herramienta ofimática que permita el diligenciamiento de los registros asociados durante la prestación del servicio de asistencia, de tal manera, que se tenga la totalidad de los registros. | Acción Correctiva | Herramienta ofimática (Excel) | 2022-05-27 | 2022-06-30 | Betsy Checa | Virtual | 2022-07-15 | 2. | En ejecución | 0% |  |  | ABIERTA | Reunión de seguimiento 15/07/2022:Se enviarán por parte del área las evidencias al correo oci@archivogeneral.gov.co y bcheca@archivogeneral.gov.co. Se envía el plan de mejoramiento al área para ajuste de la metodología ACR (5 porques) para ser remitido nuevamente a la OCI el 29 de julio de 2022. Se informa que una vez revisadas las evidencias se analizará el cierre de los hallazgos en el seguimiento del proximo trimestre 2022. En reunión de seguimiento se acordó dar acceso a la carpeta compartida de evidencias a todo el equipo auditor. | Con betsy1.2 Indagar si dicho plan no requiere de la aprobación de ningún comité o si solo requeire la revisión por parte del inge y si debe publicarse oficialmente en la página web porque no sé. En 2020 no había ningún plan pero en 2021 si, entonces se deja la acción abierta o que?
3 | Hallazgo de gestión (OCI) | 2022-04-19 | Auditoría a la Subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos - Grupo de Gestión de Proyectos | Subdirector de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos | Fallas a nivel de la planeación de metas en función del documento “Metas A Cumplir Por Contrato De Prestación De Servicios 2016 - Grupo De Gestión De Proyectos Archivísticos” | Para el análisis de causas, se utilizó la metodología de lluvia de ideas, en la que participó la subdirectora y los responsables de cada una de las actividades en las que se generaron los hallazgos. En este ejercicio al identificar por qué se estaban presentando fallas a nivel de la planeación de metas. Se analizó que no se cuenta con una estandarización de las operaciones, formatos e intervenciones tanto a nivel de gestión operativa como del control de calidad de los diferentes proyectos que se ejecuta. Lo cual ha llevado a la Inexistencia de directrices unificadas para la definición y seguimiento de las metas |  | Desactualización de los instrumentos de planificación | Afectación en la operación de los proyectos | 1 | Actualización del documento Metas A Cumplir Por Contrato De Prestación De Servicios 2016 - Grupo De Gestión De Proyectos Archivísticos” | Acción Correctiva | Actualización del documento Metas A Cumplir Por Contrato De Prestación De Servicios 2016 - Grupo De Gestión De Proyectos Archivísticos” | 2022-06-27 | 2022-10-30 | Betsy Checa | Virtual | 2022-07-15 | 1. | En ejecución | 0% | 0% |  | ABIERTA | Reunión de seguimiento 15/07/2022:Se enviarán por parte del área las evidencias al correo oci@archivogeneral.gov.co y bcheca@archivogeneral.gov.co. Se envía el plan de mejoramiento al área para ajuste de la metodología ACR (5 porques) para ser remitido nuevamente a la OCI el 29 de julio de 2022. Se informa que una vez revisadas las evidencias se analizará el cierre de los hallazgos en el seguimiento del proximo trimestre 2022. En reunión de seguimiento se acordó dar acceso a la carpeta compartida de evidencias a todo el equipo auditor.
3.
4.
5.
4 | Hallazgo de gestión (OCI) | 2022-04-19 | Auditoría a la Subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos - Grupo de Gestión de Proyectos | Subdirector de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos | Inexistencia de un manual de procedimientos que indique el costeo que se llevara a cabo en la producción y prestación de los servicios archivísticos donde está inmerso el estudio de costos E.C (costos fijos y variables) para la puesta en marcha de un proyecto archivístico, de acuerdo con las necesidades del cliente (portafolio de servicios del Archivo General de la Nación). | Para el análisis de causas, se utilizó la metodología de lluvia de ideas, en la que participó la subdirectora y los responsables de cada una de las actividades en las que se generaron los hallazgos. En este ejercicio al identificar porqué había una inexistencia de un manual de procedimientos, se analizó que no estaba siendo plasmado en un documento el conocimiento y la experiencia del equipo de trabajo para efectuar el análisis de costos, así como no se estaba realizando la transferencia del conocimiento a las distintas personas que intervienen en el proceso. |  | Debilidad en la gestión de conocimientos específicos en la identificación de los costos de los servicios. | Propuestas comerciales que no se ajuste a la realidad del mercado. | 1 | Elaboración de un manual para la definición de los costos de los servicios | Acción Correctiva | Documento manual para la definición de los costos de los servicios | 2022-06-27 | 2022-10-30 | Betsy Checa | Virtual | 2022-07-15 | 1. | En ejecución | 0% | 0% |  | ABIERTA | Reunión de seguimiento 15/07/2022:Se enviarán por parte del área las evidencias al correo oci@archivogeneral.gov.co y bcheca@archivogeneral.gov.co. Se envía el plan de mejoramiento al área para ajuste de la metodología ACR (5 porques) para ser remitido nuevamente a la OCI el 29 de julio de 2022. Se informa que una vez revisadas las evidencias se analizará el cierre de los hallazgos en el seguimiento del proximo trimestre 2022. En reunión de seguimiento se acordó dar acceso a la carpeta compartida de evidencias a todo el equipo auditor.
2.
3.
4.
5.
5 | Hallazgo de gestión (OCI) | 2022-04-19 | Auditoría a la Subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos - Grupo de Gestión de Proyectos | Subdirector de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos | Verificación de documentación conforme a los procedimientos: Propuestas Comerciales por Venta de Servicios GSA-PR-01 - Gestión de Proyectos Archivísticos GSA-PR-02 en los expedientes de proyectos producto de la ejecución de contratos interadministrativos en la Subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos – Grupo de Gestión de Proyectos Archivísticos. | Para el análisis de causas, se utilizó la metodología de lluvia de ideas, en la que participó la subdirectora y los responsables de cada una de las actividades en las que se generaron los hallazgos. En este ejercicio al identificar por qué no se estaba relacionando los documentos establecidos en los procedimientos en los expedientes y medios definidos para tal fin, se analizó que el equipo de trabajo desconocía los procedimientos de la Subdirección, que no se estaba organizando los documentos conforme a los procedimientos y cada vez que surtia alguna modificación a estos no se socializaba a los equipos de trabajo que intervienen en el proceso. |  | Debilidad en la transferencia del conocimiento al equipo de trabajo de cada uno de los proyectos | Imposibilidad de hacer un seguimiento a los contratos interadministrativos en sus diferente etapas. | 1 | Efectuar capacitaciones bimensual de la documentación de cada uno de los procedimientos al equipo de trabajo | Acción Correctiva | Acta de reunión | 2022-06-27 | 2022-10-30 | Betsy Checa | Virtual | 2022-07-15 | 1. | En ejecución | 0% | 0% |  | ABIERTA | Reunión de seguimiento 15/07/2022:Se enviarán por parte del área las evidencias al correo oci@archivogeneral.gov.co y bcheca@archivogeneral.gov.co. Se envía el plan de mejoramiento al área para ajuste de la metodología ACR (5 porques) para ser remitido nuevamente a la OCI el 29 de julio de 2022. Se informa que una vez revisadas las evidencias se analizará el cierre de los hallazgos en el seguimiento del proximo trimestre 2022. En reunión de seguimiento se acordó dar acceso a la carpeta compartida de evidencias a todo el equipo auditor.
[10 empty] | 2 | Actualización de los procedimientos: Propuestas Comerciales por Venta de Servicios GSA-PR-01 y Gestión de Proyectos Archivísticos GSA-PR-02 | Acción Correctiva | Procedimientos Venta de Servicios GSA-PR-01 y Gestión de Proyectos Archivísticos GSA-PR-02 | 2022-06-27 | 2022-10-30 | Betsy Checa | Virtual | 2022-07-15 | 2. | En ejecución | 0% |  |  | ABIERTA | Reunión de seguimiento 15/07/2022:Se enviarán por parte del área las evidencias al correo oci@archivogeneral.gov.co y bcheca@archivogeneral.gov.co. Se envía el plan de mejoramiento al área para ajuste de la metodología ACR (5 porques) para ser remitido nuevamente a la OCI el 29 de julio de 2022. Se informa que una vez revisadas las evidencias se analizará el cierre de los hallazgos en el seguimiento del proximo trimestre 2022. En reunión de seguimiento se acordó dar acceso a la carpeta compartida de evidencias a todo el equipo auditor.
3.
4.
5.
6 | Hallazgo de gestión (OCI) | 2022-04-19 | Auditoría a la Subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos - Grupo de Gestión de Proyectos | Subdirector de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos | Baja Ejecución Presupuestal del Proyecto Fortalecimiento de la Función Archivística en la vigencia 2021. | Para el análisis de causas, se utilizó la metodología de lluvia de ideas, en la que participó la subdirectora y los responsables de cada una de las actividades en las que se generaron los hallazgos. En este ejercicio al identificar por qué se presento una baja ejecución Presupuestal del Proyecto Fortalecimiento de la Función Archivística en la vigencia 2021, se analizó que no se tramitó de manera oportuna ante en Ministerio de Hacienda para hacer la respectiva reducción de la apropiación presupuestal, lo que implico un inadecuado seguimiento a la ejecución financiera del proyecto inversión |  | Inoportuno reporte del estado de ejecución financiero del proyecto de inversión ante las instancias competentes | Perdida de la apropiación presupuestal | 1 | Hacer un seguimiento mensual sobre el estado de ejecución financiera del proyecto de inversión denominado Fortalecimiento de la Función Archivística en la vigencia 2022 | Acción Preventiva | Documento resumen ejecutivo- SPI. Reporte archivo Excel de seguimiento semanal financiero del proyecto de inversión Fortalecimiento de la Función Archivística en la vigencia 2022. | 2022-05-27 | 2022-10-30 | Betsy Checa | Virtual | 2022-07-15 | 1. | En ejecución | 0% |  |  | ABIERTA | Reunión de seguimiento 15/07/2022:Se enviarán por parte del área las evidencias al correo oci@archivogeneral.gov.co y bcheca@archivogeneral.gov.co. Se envía el plan de mejoramiento al área para ajuste de la metodología ACR (5 porques) para ser remitido nuevamente a la OCI el 29 de julio de 2022. Se informa que una vez revisadas las evidencias se analizará el cierre de los hallazgos en el seguimiento del proximo trimestre 2022. En reunión de seguimiento se acordó dar acceso a la carpeta compartida de evidencias a todo el equipo auditor.
ESTADISTICA DEL SEGUIMIENTO
[5 empty] | SEGUIMIENTO: | 1 SEGUIMIENTO | [5 empty] | AVANCE TAREAS
[5 empty] | CUMPLIMIENTO DEL PLAN | [6 empty] | No. Acciones Ejecutadas | 0
[12 empty] | No. Acciones en Ejecución | 7
[5 empty] | No. Acciones Abiertas |  | 7 |  |  |  |  | No. Acciones sin Ejecutar | 0
[5 empty] | No. Acciones Cerradas |  | 0 |  |  |  |  | No.Total Acciones Revisadas | 7
[5 empty] | No. Total de Acciones |  | 7 |  |  |  |  | % Avance Acciones Ejecutadas | 0%
[5 empty] | % Cumplimiento Plan |  | 0% |  |  |  |  | % Avance Acciones En Ejecución | 100%
[12 empty] | % Avance Acciones Sin Ejecutar | 0%
[12 empty] | N° Total de acciones | 100%
[12 empty] | % Total Avance | 0%
Dependencias
|  |  | Tipo de Hallazgo |  | Mecanismos de Control |  |  | Dirección General
|  |  | SIG |  | Presencial |  |  | Oficina Asesora de Planeación
|  |  | Gestión |  | Virtual |  |  | Oficina de Control Interno
|  |  | Administrativo |  | Presencial y Virtual |  |  | Oficina Asesora Juridica
Calificación |  |  | Auditoria |  |  |  |  | Oficina Comunicaciones
1 |  |  | Disciplinario |  | SEGUIMIENTO A TAREAS |  |  | Grupo de Sistemas
2 |  |  | Fiscal |  | Ejecutada |  |  | Grupo de Compras Públicas
3 |  |  | Penal |  | No Ejecutada |  |  | Secretaria General
[5 empty] | En ejecución |  |  | Grupo de Archivo y Gestión Documental
|  |  | ESTADO DE LA ACCIÓN |  |  |  |  | Grupo de Recursos Físicos
Vigencia | [7 empty] | Grupo de Gestión Financiera
2016 |  |  | ABIERTA |  |  |  |  | Grupo de Gestión Humana
2017 |  |  | CERRADA |  |  |  |  | Subdirección del Sistema Nacional de Archivos
2018 |  |  |  |  | Hallazgo de gestión (OCI) |  |  | Grupo de Articulación y Desarrollo del SNA
2019 |  |  |  |  | Hallazgo de Contraloria General |  |  | Grupo de Inspección y Vigilancia
2020 | [7 empty] | Subdirección de Tecnologías de la Información Archivística y Documento Electrónico
Grupo de Documento Electrónico y Preservación Digital
SEGUIMIENTOS | [7 empty] | Grupo de Innovación y Apropiación de Técnologias de Información Archivística
1° SEGUIMIENTO | [7 empty] | Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental
2° SEGUIMIENTO | [7 empty] | Grupo de Conservación y Restauración del Patrimonio Documental
3° SEGUIMIENTO | [7 empty] | Grupo de Investigación y Fondos Documentales Historicos
Grupo de Organización, Descripción y Reprografía
Grupo de Evaluación Documental y Transferencias Secundarias
Subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos
Grupo de Gestión de Proyectos Archivisticos
[5 empty] | Acción Preventiva |  |  | Grupo de Asistencia Técnica Archivística
[5 empty] | Acción Correctiva |  |  | Grupo de Administración Integral
Ayuda: Elija de la lista desplegable la fuente en la que se identificó el hallazgo/observación, para este caso debe ser "Auditorias Institucionales".
Ayuda:  Registre la fecha (dd/mm/aaaa) en la que se identificó el hallazgo/observación.
 Cuando el origen del hallazgo/observación corresponde a una auditoría se debe registrar la fecha de recibo del Informe.
 Para los demás orígenes se escribe la fecha del documento que soporta la identificación del hallazgo.
Ayuda: Escriba el nombre del proceso o dependencia.
Ayuda:  Transcriba el hallazgo/observación tal como fue comunicado.
 Cuando el hallazgo/observación supere la capacidad de la celda, se copia el inicio y el final con puntos suspensivos en el intermedio.
Ayuda: Escriba dentro de la metodología de los 3 o 5 por qué, mínimo tres (3) causas por las cuales se generó el hallazgo/observación.
Ayuda: Transcriba la causa raíz identificada del ejercicio de aplicación de la metodología de análisis de causas.
Ayuda: Si la causa descrita hace parte de un riesgo identificado en el mapa de riesgos, transcriba el riesgo para darle tratamiento de acuerdo a la metodologia de administración del riesgo de la entidad. Si no esta identificado dentro del mapa de riesgo, valorar si afecta el objetivo del proceso e incluirlo en el mapa de riesgos. De lo contrario, se deberán adelantar acciones para su mitigación.
Ayuda:  Escriba la(s) acción(es) definidas que permitirán eliminar la causa del hallazgo/observación.
 Utilice una casilla para cada acción.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el tipo de cada acción de mejora.
Acción Preventiva: Acción que se toma para prevenir que algo ocurra.
Acción Correctiva: Acción que se toma para prevenir que algo vuelva a ocurrir.
Ayuda: Describa las evidencias o productos esperados para cada una de las acciones propuestas.
Ayuda:  Escriba el cargo o rol correspondiente, acorde con la ubicación del hallazgo/observación del responsable de coordinar la ejecución de las acciones.
 Evite diligenciar nombres para evitar que ante cambios de personal la información de este registro se desactualice.
Ayuda: Elija de la lista desplegable la dependencia a la que pertenece el cargo o el rol del responsable defnido en la columna anterior.
Ayuda:  Registre la fecha (dd/mm/aaaa) a partir de la cual empieza la ejecución para cada una de las acciones
Debe ser igual o posterior a la fecha de identificación del hallazgo/observación.
Ayuda:  Registre la fecha (dd/mm/aaaa) en la que finalizará la ejecución de cada una de las acciones.
La fecha final debe estar directamente relacionada con la magnitud de las acciones propuestas.
 En lo posible, evitar que la fecha final supere la vigencia en que fue indetificado el hallazgo/observación.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el mecanismo de seguimiento utilizado.
Ayuda: Registre la fecha (dd/mm/aaaa) en la que el auditor realiza el seguimiento a la ejecución de las acciones.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el estado de cumplimiento de cada una de las acciones
Ayuda: Describa las evidencias o productos esperados para cada una de las acciones propuestas.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el estado de ejecución en que se encuentra cada una de las acciones.
Ayuda:  Escriba el cargo o rol correspondiente, acorde con la ubicación del hallazgo/observación del responsable de coordinar la ejecución de las acciones.
 Evite diligenciar nombres para evitar que ante cambios de personal la información de este registro se desactualice.
Ayuda: Elija de la lista desplegable la dependencia a la que pertenece el cargo o el rol del responsable defnido en la columna anterior.
Ayuda: Diligencie en esta columna lo que considere puede complementar o precisar del seguimiento realizado.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el mecanismo de seguimiento utilizado.
Ayuda: Registre la fecha (dd/mm/aaaa) en la que se realiza el seguimiento a la ejecución de las acciones.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el estado de cumplimiento de cada una de las acciones.
Ayuda: Describa las evidencias o productos esperados para cada una de las acciones propuestas.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el estado de ejecución en que se encuentra cada una de las acciones.
Ayuda:  Escriba el cargo o rol correspondiente, acorde con la ubicación del hallazgo/observación del responsable de coordinar la ejecución de las acciones.
 Evite diligenciar nombres para evitar que ante cambios de personal la información de este registro se desactualice.
Ayuda: Elija de la lista desplegable la dependencia a la que pertenece el cargo o el rol del responsable defnido en la columna anterior.
Ayuda: Diligencie en esta columna lo que considere puede complementar o precisar del seguimiento realizado.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el mecanismo de seguimiento utilizado.
Ayuda: Registre la fecha (dd/mm/aaaa) en la que se realiza el seguimiento a la ejecución de las acciones.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el estado de cumplimiento de cada una de las acciones.
Ayuda: Describa las evidencias o productos esperados para cada una de las acciones propuestas.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el estado de ejecución en que se encuentra cada una de las acciones.
Ayuda:  Escriba el cargo o rol correspondiente, acorde con la ubicación del hallazgo/observación del responsable de coordinar la ejecución de las acciones.
 Evite diligenciar nombres para evitar que ante cambios de personal la información de este registro se desactualice.
Ayuda: Elija de la lista desplegable la dependencia a la que pertenece el cargo o el rol del responsable defnido en la columna anterior.
Ayuda: Diligencie en esta columna lo que considere puede complementar o precisar el seguimiento realizado.
Ayuda: Numere Consecutivamente iniciando número-vigencia-sigla della dependencia. Ejemplo: 1-2016-GIV
Ayuda: Seleccione de la lista el seguimiento, para visializar los resultados.
Ayuda: Seleccione de la lista el seguimiento que necesita visializar.
Ayuda: Esta casilla servira de control para cada una de las aaciones de mejora, la cual cambiara a color Verde una vez la acción se encuentre cerrada en el tercer seguimiento que corresponde a la tercera linea de defensa.
Ayuda: Describa las evidencias o productos esperados para cada una de las acciones propuestas.
Ayuda: Describa las evidencias o productos esperados para cada una de las acciones propuestas.
Ayuda: Describa las evidencias o productos esperados para cada una de las acciones propuestas.

## II
PLAN DE MEJORAMIENTO | [13 empty] | 13. PERIODO DE EJECUCIÓN |  | SEGUIMIENTO OCI
1. N° | 2. ORIGEN DEL HALLAZGO | 3. FECHA IDENTIFICACIÓN HALLAZGO | 4. UBICACIÓN DEL HALLAZGO | 5. RESPONSABLE DEL PROCESO | 6. HALLAZGO | 7. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE CAUSAS DEL HALLAZGO |  | 8. CAUSA RAÍZ DEL HALLAZGO | 9. RIESGO ASOCIADO AL HALLAZGO | 10. ACIÓN DE MEJORA |  | 11. TIPO DE ACCIÓN DE MEJORA | 12. EVIDENCIA O SOPORTES EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA | 13.1 FECHA INICIO DE LA ACCIÓN | 13.2 FECHA FINAL DE LA ACCIÓN | 14. AUDITOR QUE REPORTA EL HALLAZGO | 15. MECANISMO DE SEGUIMIENTO | 16. FECHA DEL SEGUIMIENTO | 17. CUMPLIMIENTO ACCIONES |  | 18. % AVANCE ACTIVIDAD | 19. % AVANCE PROMEDIO | 20. EVIDENCIA(S) O SOPORTE(S) EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN | 21. ESTADO DE LA ACCIÓN DE MEJORA | 22. COMENTARIOS
1 | Hallazgo de gestión (OCI) | 2022-04-19 | Auditoría a la Subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos - Grupo de Gestión de Proyectos | Subdirector de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos | Debilidades en la definición de funciones del supervisor en cuanto a la elaboración del plan de dirección de proyecto o plan de trabajo dentro del Procedimiento Gestión de Servicios Archivísticos GSA-PR-02 | Para el análisis de causas, se utilizó la metodología de lluvia de ideas, en la que participó la subdirectora y los responsables de cada una de las actividades en las que se generaron los hallazgos. En este ejercicio se identificó que el procedimiento estaba desactualizado, que no estaba claro el rol de cada uno de los responsables que intervenían en el proceso. Razón por la cual se identificó que había Deficiencias en la definición de las actividades y responsables en el procedimiento. |  | Desconocimiento en las funciones del supervisor. | 1. omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones del supervisor | 1 | Actualización del procedimiento Gestión de Servicios Archivísticos GSA-PR-02, en el que especifique el alcance en las funciones del supervisor. | Acción Correctiva | Procedimiento Gestión de Servicios Archivísticos GSA-PR-02 | 2022-06-07 | 2022-10-30 | Betsy Checa | Virtual | 2022-10-05 | 1. | Ejecutada | 100% | 100% | https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/pnavarrete_archivogeneral_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1664919599522&or=OWA%2DNT&cid=de0184cf%2D6cf8%2D91c4%2Da2c6%2D0eb45d256831&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fpnavarrete%5Farchivogeneral%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIA%20PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%20DE%20LA%20SUBDIRECCI%C3%93N%20DE%20MERCADEO%20Y%20OPERACIONES%20ARCHIVISTICAS%2FHallazgo%201 | CERRADA | Reunión de seguimiento 15/07/2022:Se enviarán por parte del área las evidencias al correo oci@archivogeneral.gov.co y bcheca@archivogeneral.gov.co. Se envía el plan de mejoramiento al área para ajuste de la metodología ACR (5 porques) para ser remitido nuevamente a la OCI el 29 de julio de 2022. Se informa que una vez revisadas las evidencias se analizará el cierre de los hallazgos en el seguimiento del proximo trimestre 2022. En reunión de seguimiento se acordó dar acceso a la carpeta compartida de evidencias a todo el equipo auditor. Reunión de seguimiento 5/10/2022: Se evidencia ajuste del plan respecto de la metodología ACR (5 porques). De conformidad con las evidencias e informe de acciones remitido en carpeta compartida del 15 de julio de 2022 se evidencia actualización del procedimiento en el que se especifica las funciones del supervisor, asi mismo se evidencia ajuste del procedimiento de acuerdo a los cambios del rediseño institucional. La acción se cierra. Posterior a la reunión de seguimiento y aprobación de la acción el documento sera entregado a OAP.
2.
3.
4.
5.
2 | Hallazgo de gestión (OCI) | 2022-04-19 | Auditoría a la Subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos - Grupo de Gestión de Proyectos | Subdirector de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos | Fallas a nivel de la planeación de metas en función del documento “Metas A Cumplir Por Contrato De Prestación De Servicios 2016 - Grupo De Gestión De Proyectos Archivísticos” | Para el análisis de causas, se utilizó la metodología de lluvia de ideas, en la que participó la subdirectora y los responsables de cada una de las actividades en las que se generaron los hallazgos. En este ejercicio al identificar por qué se estaban presentando fallas a nivel de la planeación de metas. Se analizó que no se cuenta con una estandarización de las operaciones, formatos e intervenciones tanto a nivel de gestión operativa como del control de calidad de los diferentes proyectos que se ejecuta. Lo cual ha llevado a la Inexistencia de directrices unificadas para la definición y seguimiento de las metas |  | Desactualización de los instrumentos de planificación | Afectación en la operación de los proyectos | 1 | Actualización del documento Metas A Cumplir Por Contrato De Prestación De Servicios 2016 - Grupo De Gestión De Proyectos Archivísticos” | Acción Correctiva | Actualización del documento Metas A Cumplir Por Contrato De Prestación De Servicios 2016 - Grupo De Gestión De Proyectos Archivísticos” | 2022-06-27 | 2022-10-30 | Betsy Checa | Virtual | 2022-10-05 | 1. | En ejecución | 80% | 80% | https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/pnavarrete_archivogeneral_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1664919599522&or=OWA%2DNT&cid=de0184cf%2D6cf8%2D91c4%2Da2c6%2D0eb45d256831&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fpnavarrete%5Farchivogeneral%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIA%20PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%20DE%20LA%20SUBDIRECCI%C3%93N%20DE%20MERCADEO%20Y%20OPERACIONES%20ARCHIVISTICAS%2FHallazgo%203 | ABIERTA | Reunión de seguimiento 15/07/2022:Se enviarán por parte del área las evidencias al correo oci@archivogeneral.gov.co y bcheca@archivogeneral.gov.co. Se envía el plan de mejoramiento al área para ajuste de la metodología ACR (5 porques) para ser remitido nuevamente a la OCI el 29 de julio de 2022. Se informa que una vez revisadas las evidencias se analizará el cierre de los hallazgos en el seguimiento del proximo trimestre 2022. En reunión de seguimiento se acordó dar acceso a la carpeta compartida de evidencias a todo el equipo auditor. Reunión de seguimiento 5/10/2022:Se evidencia ajuste del plan respecto de la metodología ACR (5 porques). Se recomienda revisar la acción de mejora teniendo en cuenta que, de conformidad con las evidencias e informe de acciones remitido en carpeta compartida del 15 de julio de 2022 y de acuerdo al análisis de causas, se remtieron soportes que permiten evidenciar acciones claras para la estandarización de las operaciones, formatos e intervenciones tanto a nivel de gestión operativa como del control de calidad de los diferentes proyectos que se ejecuta. Lo cual ha llevado a la Inexistencia de directrices unificadas para la definición y seguimiento de las metas. De acuerdo al plazo establecido la acción se encuentra en ejecución. Queda pendiente documento actualizado y documento soporte de análisis de tiempos y movimientos en uno de los servicios.
3.
4.
5.
3 | Hallazgo de gestión (OCI) | 2022-04-19 | Auditoría a la Subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos - Grupo de Gestión de Proyectos | Subdirector de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos | Inexistencia de un manual de procedimientos que indique el costeo que se llevara a cabo en la producción y prestación de los servicios archivísticos donde está inmerso el estudio de costos E.C (costos fijos y variables) para la puesta en marcha de un proyecto archivístico, de acuerdo con las necesidades del cliente (portafolio de servicios del Archivo General de la Nación). | Para el análisis de causas, se utilizó la metodología de lluvia de ideas, en la que participó la subdirectora y los responsables de cada una de las actividades en las que se generaron los hallazgos. En este ejercicio al identificar porqué había una inexistencia de un manual de procedimientos, se analizó que no estaba siendo plasmado en un documento el conocimiento y la experiencia del equipo de trabajo para efectuar el análisis de costos, así como no se estaba realizando la transferencia del conocimiento a las distintas personas que intervienen en el proceso. |  | Debilidad en la gestión de conocimientos específicos en la identificación de los costos de los servicios | Propuestas comerciales que no se ajuste a la realidad del mercado. | 1 | Elaboración de un manual para la definición de los costos de los servicios | Acción Correctiva | Documento manual para la definición de los costos de los servicios | 2022-06-27 | 2022-10-30 | Betsy Checa | Virtual | 2022-10-05 | 1. | En ejecución | 80% | 80% | https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/pnavarrete_archivogeneral_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1664919599522&or=OWA%2DNT&cid=de0184cf%2D6cf8%2D91c4%2Da2c6%2D0eb45d256831&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fpnavarrete%5Farchivogeneral%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIA%20PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%20DE%20LA%20SUBDIRECCI%C3%93N%20DE%20MERCADEO%20Y%20OPERACIONES%20ARCHIVISTICAS%2FHallazgo%204 | ABIERTA | Reunión de seguimiento 15/07/2022:Se enviarán por parte del área las evidencias al correo oci@archivogeneral.gov.co y bcheca@archivogeneral.gov.co. Se envía el plan de mejoramiento al área para ajuste de la metodología ACR (5 porques) para ser remitido nuevamente a la OCI el 29 de julio de 2022. Se informa que una vez revisadas las evidencias se analizará el cierre de los hallazgos en el seguimiento del proximo trimestre 2022. En reunión de seguimiento se acordó dar acceso a la carpeta compartida de evidencias a todo el equipo auditor. Reunión de seguimiento 5/10/2022:Se evidencia ajuste del plan respecto de la metodología ACR (5 porques). De conformidad con las evidencias e informe de acciones remitido en carpeta compartida del 15 de julio de 2022 y de acuerdo al análisis de causas, se remtieron soportes que permiten evidenciar acciones claras para la transferencia de conocimiento respecto a costeos. En este sentido se sugiere incorporar como acción de mejora las sesiones de transferencia de conocimiento llevadas a cabo con el equipo de trabajo dado que se cuenta con las evidencias y estas ya fueron desarrolladas.(Acción preventiva) En cuanto a la causa raíz se sugiere incorporar como causa raiz la inexistencia del manual de procedimiento de costeos dado que en lluvia de ideas se estableció esta falencia. Asi mismo, en cuanto al riesgo asociado, además del indicado se sugiere incorporar otro riesgo en lo relacionado a las fallas en transferencia de conocimiento. En cuanto a la guía metodológica se remitió propuesta. De acuerdo al plazo establecido la acción se encuentra en ejecución. Se entrega Guia de costeos, ejemplo de costeo, consolidacion d einformacion soporte para realizar costeos.(pendiente de entrega) Documentos soporte asociados.
[10 empty] | 2 | transferencia de conocimiento | [7 empty] | 2.
3.
4.
5.
4 | Hallazgo de gestión (OCI) | 2022-04-19 | Auditoría a la Subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos - Grupo de Gestión de Proyectos | Subdirector de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos | Verificación de documentación conforme a los procedimientos: Propuestas Comerciales por Venta de Servicios GSA-PR-01 - Gestión de Proyectos Archivísticos GSA-PR-02 en los expedientes de proyectos producto de la ejecución de contratos interadministrativos en la Subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos – Grupo de Gestión de Proyectos Archivísticos. | Para el análisis de causas, se utilizó la metodología de lluvia de ideas, en la que participó la subdirectora y los responsables de cada una de las actividades en las que se generaron los hallazgos. En este ejercicio al identificar por qué no se estaba relacionando los documentos establecidos en los procedimientos en los expedientes y medios definidos para tal fin, se analizó que el equipo de trabajo desconocía los procedimientos de la Subdirección, que no se estaba organizando los documentos conforme a los procedimientos y cada vez que surtia alguna modificación a estos no se socializaba a los equipos de trabajo que intervienen en el proceso. |  | Debilidad en la transferencia del conocimiento al equipo de trabajo de cada uno de los proyectos | Imposibilidad de hacer un seguimiento a los contratos interadministrativos en sus diferente etapas. | 1 | Efectuar capacitaciones bimensual de la documentación de cada uno de los procedimientos al equipo de trabajo | Acción Preventiva | Acta de reunión | 2022-06-27 | 2022-10-30 | Betsy Checa | Virtual | 2022-10-05 | 1. | Ejecutada | 100% | 100% | https://archivogeneral-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/pnavarrete_archivogeneral_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B925748D8-DAB0-4758-9D51-4A68AD30D352%7D&file=GDO-FO-05%20ACTA%20DE%20REUNION-14%20DE%20JULIO.docx&action=default&mobileredirect=true | CERRADA | Reunión de seguimiento 15/07/2022:Se enviarán por parte del área las evidencias al correo oci@archivogeneral.gov.co y bcheca@archivogeneral.gov.co. Se envía el plan de mejoramiento al área para ajuste de la metodología ACR (5 porques) para ser remitido nuevamente a la OCI el 29 de julio de 2022. Se informa que una vez revisadas las evidencias se analizará el cierre de los hallazgos en el seguimiento del proximo trimestre 2022. En reunión de seguimiento se acordó dar acceso a la carpeta compartida de evidencias a todo el equipo auditor. Reunión de seguimiento 5/10/2022:Se evidencia ajuste del plan respecto de la metodología ACR (5 porques). De conformidad con las evidencias e informe de acciones remitido en carpeta compartida del 15 de julio de 2022 y de acuerdo al análisis de causas, se remtieron soportes que permiten evidenciar acciones claras para mitigar las fallas a nivel de procedimientos. Se sugiere que la acción sea preventiva y no correctiva dado que se establece la acción de mejora en un lapso de tiempo determinado (bimensual). En este sentido y conforme a las evidencias remitidas se daría por cumplida teniendo en cuenta que esta actividad permanece en el tiempo como una actividad de gestión.
[10 empty] | 2 | Actualización de los procedimientos: Propuestas Comerciales por Venta de Servicios GSA-PR-01 y Gestión de Proyectos Archivísticos GSA-PR-02 | Acción Correctiva | Procedimientos Venta de Servicios GSA-PR-01 y Gestión de Proyectos Archivísticos GSA-PR-02 | 2022-06-27 | 2022-10-30 | Betsy Checa | Virtual | 2022-10-05 | 2. | En ejecución | 100% |  | https://archivogeneral-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/pnavarrete_archivogeneral_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B512C935F-DD7C-4E0B-A7A0-8CC5A037CEF0%7D&file=FINAL%20GSA-PR-02%20GESTION%20DE%20PROYECTOS%20ARCHIVISTICOS%20-%20ultima%20version.docx&action=default&mobileredirect=true | ABIERTA | Reunión de seguimiento 15/07/2022:Se enviarán por parte del área las evidencias al correo oci@archivogeneral.gov.co y bcheca@archivogeneral.gov.co. Se envía el plan de mejoramiento al área para ajuste de la metodología ACR (5 porques) para ser remitido nuevamente a la OCI el 29 de julio de 2022. Se informa que una vez revisadas las evidencias se analizará el cierre de los hallazgos en el seguimiento del proximo trimestre 2022. En reunión de seguimiento se acordó dar acceso a la carpeta compartida de evidencias a todo el equipo auditor. Reunión de seguimiento 5/10/2022:Se evidencia ajuste del plan respecto de la metodología ACR (5 porques). De conformidad con las evidencias e informe de acciones remitido en carpeta compartida del 15 de julio de 2022 y de acuerdo al análisis de causas, se remtieron soportes que permiten evidenciar acciones claras para mitigar, se observa que si bien se contempla la actualización de procedimientos, se sugiere tener presente que, según la lluvia de ideas se identificó por qué no se estaba relacionando los documentos establecidos en los procedimientos en los expedientes y medios definidos para tal fin, se analizó que el equipo de trabajo desconocía los procedimientos de la Subdirección, que no se estaba organizando los documentos conforme a los procedimientos y cada vez que surtia alguna modificación a estos no se socializaba a los equipos de trabajo que intervienen en el proceso. En este sentido se recomienda ejercer controles en la gestión de verificación de documentos soporte de los expedientes en cabeza de un funcionario encargado para ello. Por información de la líder de proceso se indicó que, de cara al rediseño se crearon 2 cargos de planta- profesional grado 11 que tendra a cargo los controles.
3.
4.
5.
5 | Hallazgo de gestión (OCI) | 2022-04-19 | Auditoría a la Subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos - Grupo de Gestión de Proyectos | Subdirector de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos | Baja Ejecución Presupuestal del Proyecto Fortalecimiento de la Función Archivística en la vigencia 2021. | Para el análisis de causas, se utilizó la metodología de lluvia de ideas, en la que participó la subdirectora y los responsables de cada una de las actividades en las que se generaron los hallazgos. En este ejercicio al identificar por qué se presento una baja ejecución Presupuestal del Proyecto Fortalecimiento de la Función Archivística en la vigencia 2021, se analizó que no se tramitó de manera oportuna ante en Ministerio de Hacienda para hacer la respectiva reducción de la apropiación presupuestal, lo que implico un inadecuado seguimiento a la ejecución financiera del proyecto inversión |  | Inoportuno reporte del estado de ejecución financiero del proyecto de inversión ante las instancias competentes | Perdida de la apropiación presupuestal | 1 | Hacer un seguimiento mensual sobre el estado de ejecución financiera del proyecto de inversión denominado Fortalecimiento de la Función Archivística en la vigencia 2022 | Acción Preventiva | Documento resumen ejecutivo- SPI. Reporte archivo Excel de seguimiento semanal financiero del proyecto de inversión Fortalecimiento de la Función Archivística en la vigencia 2022. | 2022-05-27 | 2022-10-30 | Betsy Checa | Virtual | 2022-10-05 | 1. | Ejecutada | 100% |  | https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/pnavarrete_archivogeneral_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1664919599522&or=OWA%2DNT&cid=de0184cf%2D6cf8%2D91c4%2Da2c6%2D0eb45d256831&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fpnavarrete%5Farchivogeneral%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIA%20PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%20DE%20LA%20SUBDIRECCI%C3%93N%20DE%20MERCADEO%20Y%20OPERACIONES%20ARCHIVISTICAS%2FHallazgo%206%2FReportes%20de%20seguimiento%20semanal | CERRADA | Reunión de seguimiento 15/07/2022:Se enviarán por parte del área las evidencias al correo oci@archivogeneral.gov.co y bcheca@archivogeneral.gov.co. Se envía el plan de mejoramiento al área para ajuste de la metodología ACR (5 porques) para ser remitido nuevamente a la OCI el 29 de julio de 2022. Se informa que una vez revisadas las evidencias se analizará el cierre de los hallazgos en el seguimiento del proximo trimestre 2022. En reunión de seguimiento se acordó dar acceso a la carpeta compartida de evidencias a todo el equipo auditor. Reunión de seguimiento 5/10/2022:Se evidencia ajuste del plan respecto de la metodología ACR (5 porques). De conformidad con las evidencias e informe de acciones remitido en carpeta compartida del 15 de julio de 2022 y de acuerdo al análisis de causas, se remtieron soportes que permiten evidenciar acciones claras para mitigar las fallas a nivel de un inadecuado seguimiento a la ejecución financiera del proyecto inversión. La acción de mejora es preventiva dado que se establece la acción de mejora en un lapso de tiempo determinado (mensual). En este sentido y conforme a las evidencias remitidas se daría por cumplida teniendo en cuenta que esta actividad permanece en el tiempo como una actividad de gestión.
ESTADISTICA DEL SEGUIMIENTO
[5 empty] | SEGUIMIENTO: | 2° SEGUIMIENTO | [5 empty] | AVANCE TAREAS
[5 empty] | CUMPLIMIENTO DEL PLAN | [6 empty] | No. Acciones Ejecutadas | 2
[12 empty] | No. Acciones en Ejecución | 3
[5 empty] | No. Acciones Abiertas |  | 3 |  |  |  |  | No. Acciones sin Ejecutar | 0
[5 empty] | No. Acciones Cerradas |  | 2 |  |  |  |  | No.Total Acciones Revisadas | 5
[5 empty] | No. Total de Acciones |  | 5 |  |  |  |  | % Avance Acciones Ejecutadas | 40%
[5 empty] | % Cumplimiento Plan |  | 40% |  |  |  |  | % Avance Acciones En Ejecución | 60%
[12 empty] | % Avance Acciones Sin Ejecutar | 0%
[12 empty] | N° Total de acciones | 100%
[12 empty] | % Total Avance | 90%
Dependencias
|  |  | Tipo de Hallazgo |  | Mecanismos de Control |  |  | Dirección General
|  |  | SIG |  | Presencial |  |  | Oficina Asesora de Planeación
|  |  | Gestión |  | Virtual |  |  | Oficina de Control Interno
|  |  | Administrativo |  | Presencial y Virtual |  |  | Oficina Asesora Juridica
Calificación |  |  | Auditoria |  |  |  |  | Oficina Comunicaciones
1 |  |  | Disciplinario |  | SEGUIMIENTO A TAREAS |  |  | Grupo de Sistemas
2 |  |  | Fiscal |  | Ejecutada |  |  | Grupo de Compras Públicas
3 |  |  | Penal |  | No Ejecutada |  |  | Secretaria General
[5 empty] | En ejecución |  |  | Grupo de Archivo y Gestión Documental
|  |  | ESTADO DE LA ACCIÓN |  |  |  |  | Grupo de Recursos Físicos
Vigencia | [7 empty] | Grupo de Gestión Financiera
2016 |  |  | ABIERTA |  |  |  |  | Grupo de Gestión Humana
2017 |  |  | CERRADA |  |  |  |  | Subdirección del Sistema Nacional de Archivos
2018 |  |  |  |  | Hallazgo de gestión (OCI) |  |  | Grupo de Articulación y Desarrollo del SNA
2019 |  |  |  |  | Hallazgo de Contraloria General |  |  | Grupo de Inspección y Vigilancia
2020 | [7 empty] | Subdirección de Tecnologías de la Información Archivística y Documento Electrónico
Grupo de Documento Electrónico y Preservación Digital
SEGUIMIENTOS | [7 empty] | Grupo de Innovación y Apropiación de Técnologias de Información Archivística
1° SEGUIMIENTO | [7 empty] | Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental
2° SEGUIMIENTO | [7 empty] | Grupo de Conservación y Restauración del Patrimonio Documental
3° SEGUIMIENTO | [7 empty] | Grupo de Investigación y Fondos Documentales Historicos
Grupo de Organización, Descripción y Reprografía
Grupo de Evaluación Documental y Transferencias Secundarias
Subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos
Grupo de Gestión de Proyectos Archivisticos
[5 empty] | Acción Preventiva |  |  | Grupo de Asistencia Técnica Archivística
[5 empty] | Acción Correctiva |  |  | Grupo de Administración Integral
Ayuda: Elija de la lista desplegable la fuente en la que se identificó el hallazgo/observación, para este caso debe ser "Auditorias Institucionales".
Ayuda:  Registre la fecha (dd/mm/aaaa) en la que se identificó el hallazgo/observación.
 Cuando el origen del hallazgo/observación corresponde a una auditoría se debe registrar la fecha de recibo del Informe.
 Para los demás orígenes se escribe la fecha del documento que soporta la identificación del hallazgo.
Ayuda: Escriba el nombre del proceso o dependencia.
Ayuda:  Transcriba el hallazgo/observación tal como fue comunicado.
 Cuando el hallazgo/observación supere la capacidad de la celda, se copia el inicio y el final con puntos suspensivos en el intermedio.
Ayuda: Escriba dentro de la metodología de los 3 o 5 por qué, mínimo tres (3) causas por las cuales se generó el hallazgo/observación.
Ayuda: Transcriba la causa raíz identificada del ejercicio de aplicación de la metodología de análisis de causas.
Ayuda: Si la causa descrita hace parte de un riesgo identificado en el mapa de riesgos, transcriba el riesgo para darle tratamiento de acuerdo a la metodologia de administración del riesgo de la entidad. Si no esta identificado dentro del mapa de riesgo, valorar si afecta el objetivo del proceso e incluirlo en el mapa de riesgos. De lo contrario, se deberán adelantar acciones para su mitigación.
Ayuda:  Escriba la(s) acción(es) definidas que permitirán eliminar la causa del hallazgo/observación.
 Utilice una casilla para cada acción.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el tipo de cada acción de mejora.
Acción Preventiva: Acción que se toma para prevenir que algo ocurra.
Acción Correctiva: Acción que se toma para prevenir que algo vuelva a ocurrir.
Ayuda: Describa las evidencias o productos esperados para cada una de las acciones propuestas.
Ayuda:  Escriba el cargo o rol correspondiente, acorde con la ubicación del hallazgo/observación del responsable de coordinar la ejecución de las acciones.
 Evite diligenciar nombres para evitar que ante cambios de personal la información de este registro se desactualice.
Ayuda: Elija de la lista desplegable la dependencia a la que pertenece el cargo o el rol del responsable defnido en la columna anterior.
Ayuda:  Registre la fecha (dd/mm/aaaa) a partir de la cual empieza la ejecución para cada una de las acciones
Debe ser igual o posterior a la fecha de identificación del hallazgo/observación.
Ayuda:  Registre la fecha (dd/mm/aaaa) en la que finalizará la ejecución de cada una de las acciones.
La fecha final debe estar directamente relacionada con la magnitud de las acciones propuestas.
 En lo posible, evitar que la fecha final supere la vigencia en que fue indetificado el hallazgo/observación.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el mecanismo de seguimiento utilizado.
Ayuda: Registre la fecha (dd/mm/aaaa) en la que el auditor realiza el seguimiento a la ejecución de las acciones.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el estado de cumplimiento de cada una de las acciones
Ayuda: Describa las evidencias o productos esperados para cada una de las acciones propuestas.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el estado de ejecución en que se encuentra cada una de las acciones.
Ayuda:  Escriba el cargo o rol correspondiente, acorde con la ubicación del hallazgo/observación del responsable de coordinar la ejecución de las acciones.
 Evite diligenciar nombres para evitar que ante cambios de personal la información de este registro se desactualice.
Ayuda: Elija de la lista desplegable la dependencia a la que pertenece el cargo o el rol del responsable defnido en la columna anterior.
Ayuda: Diligencie en esta columna lo que considere puede complementar o precisar del seguimiento realizado.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el mecanismo de seguimiento utilizado.
Ayuda: Registre la fecha (dd/mm/aaaa) en la que se realiza el seguimiento a la ejecución de las acciones.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el estado de cumplimiento de cada una de las acciones.
Ayuda: Describa las evidencias o productos esperados para cada una de las acciones propuestas.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el estado de ejecución en que se encuentra cada una de las acciones.
Ayuda:  Escriba el cargo o rol correspondiente, acorde con la ubicación del hallazgo/observación del responsable de coordinar la ejecución de las acciones.
 Evite diligenciar nombres para evitar que ante cambios de personal la información de este registro se desactualice.
Ayuda: Elija de la lista desplegable la dependencia a la que pertenece el cargo o el rol del responsable defnido en la columna anterior.
Ayuda: Diligencie en esta columna lo que considere puede complementar o precisar del seguimiento realizado.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el mecanismo de seguimiento utilizado.
Ayuda: Registre la fecha (dd/mm/aaaa) en la que se realiza el seguimiento a la ejecución de las acciones.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el estado de cumplimiento de cada una de las acciones.
Ayuda: Describa las evidencias o productos esperados para cada una de las acciones propuestas.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el estado de ejecución en que se encuentra cada una de las acciones.
Ayuda:  Escriba el cargo o rol correspondiente, acorde con la ubicación del hallazgo/observación del responsable de coordinar la ejecución de las acciones.
 Evite diligenciar nombres para evitar que ante cambios de personal la información de este registro se desactualice.
Ayuda: Elija de la lista desplegable la dependencia a la que pertenece el cargo o el rol del responsable defnido en la columna anterior.
Ayuda: Diligencie en esta columna lo que considere puede complementar o precisar el seguimiento realizado.
Ayuda: Numere Consecutivamente iniciando número-vigencia-sigla della dependencia. Ejemplo: 1-2016-GIV
Ayuda: Seleccione de la lista el seguimiento, para visializar los resultados.
Ayuda: Seleccione de la lista el seguimiento que necesita visializar.
Ayuda: Esta casilla servira de control para cada una de las aaciones de mejora, la cual cambiara a color Verde una vez la acción se encuentre cerrada en el tercer seguimiento que corresponde a la tercera linea de defensa.
Ayuda: Describa las evidencias o productos esperados para cada una de las acciones propuestas.
Ayuda: Describa las evidencias o productos esperados para cada una de las acciones propuestas.
Ayuda: Describa las evidencias o productos esperados para cada una de las acciones propuestas.

## III
PLAN DE MEJORAMIENTO | [13 empty] | 13. PERIODO DE EJECUCIÓN |  | SEGUIMIENTO OCI
1. N° | 2. ORIGEN DEL HALLAZGO | 3. FECHA IDENTIFICACIÓN HALLAZGO | 4. UBICACIÓN DEL HALLAZGO | 5. RESPONSABLE DEL PROCESO | 6. HALLAZGO | 7. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE CAUSAS DEL HALLAZGO |  | 8. CAUSA RAÍZ DEL HALLAZGO | 9. RIESGO ASOCIADO AL HALLAZGO | 10. ACIÓN DE MEJORA |  | 11. TIPO DE ACCIÓN DE MEJORA | 12. EVIDENCIA O SOPORTES EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA | 13.1 FECHA INICIO DE LA ACCIÓN | 13.2 FECHA FINAL DE LA ACCIÓN | 14. AUDITOR QUE REPORTA EL HALLAZGO | 15. MECANISMO DE SEGUIMIENTO | 16. FECHA DEL SEGUIMIENTO | 17. CUMPLIMIENTO ACCIONES |  | 18. % AVANCE ACTIVIDAD | 19. % AVANCE PROMEDIO | 20. EVIDENCIA(S) O SOPORTE(S) EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN | 21. ESTADO DE LA ACCIÓN DE MEJORA | 22. COMENTARIOS
1 | Hallazgo de gestión (OCI) | 2022-04-19 | Auditoría a la Subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos - Grupo de Gestión de Proyectos | Subdirector de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos | Debilidades en la definición de funciones del supervisor en cuanto a la elaboración del plan de dirección de proyecto o plan de trabajo dentro del Procedimiento Gestión de Servicios Archivísticos GSA-PR-02 | Para el análisis de causas, se utilizó la metodología de lluvia de ideas, en la que participó la subdirectora y los responsables de cada una de las actividades en las que se generaron los hallazgos. En este ejercicio se identificó que el procedimiento estaba desactualizado, que no estaba claro el rol de cada uno de los responsables que intervenían en el proceso. Razón por la cual se identificó que había Deficiencias en la definición de las actividades y responsables en el procedimiento. |  | Desconocimiento en las funciones del supervisor. | 1. omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones del supervisor | 1 | Actualización del procedimiento Gestión de Servicios Archivísticos GSA-PR-02, en el que especifique el alcance en las funciones del supervisor. | Acción Correctiva | Procedimiento Gestión de Servicios Archivísticos GSA-PR-02 | 2022-06-07 | 2022-10-30 | Betsy Checa | Virtual | 2022-10-05 | 1. | Ejecutada | 100% | 100% | https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/pnavarrete_archivogeneral_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1664919599522&or=OWA%2DNT&cid=de0184cf%2D6cf8%2D91c4%2Da2c6%2D0eb45d256831&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fpnavarrete%5Farchivogeneral%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIA%20PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%20DE%20LA%20SUBDIRECCI%C3%93N%20DE%20MERCADEO%20Y%20OPERACIONES%20ARCHIVISTICAS%2FHallazgo%201 | CERRADA | Reunión de seguimiento 15/07/2022:Se enviarán por parte del área las evidencias al correo oci@archivogeneral.gov.co y bcheca@archivogeneral.gov.co. Se envía el plan de mejoramiento al área para ajuste de la metodología ACR (5 porques) para ser remitido nuevamente a la OCI el 29 de julio de 2022. Se informa que una vez revisadas las evidencias se analizará el cierre de los hallazgos en el seguimiento del proximo trimestre 2022. En reunión de seguimiento se acordó dar acceso a la carpeta compartida de evidencias a todo el equipo auditor. Reunión de seguimiento 5/10/2022: Se evidencia ajuste del plan respecto de la metodología ACR (5 porques). De conformidad con las evidencias e informe de acciones remitido en carpeta compartida del 15 de julio de 2022 se evidencia actualización del procedimiento en el que se especifica las funciones del supervisor, asi mismo se evidencia ajuste del procedimiento de acuerdo a los cambios del rediseño institucional. La acción se cierra. Posterior a la reunión de seguimiento y aprobación de la acción el documento sera entregado a OAP.
[19 empty] | 2. | Ejecutada | 100%
[19 empty] | 3. | Ejecutada | 100%
[19 empty] | 4. | Ejecutada
[19 empty] | 5. | Ejecutada | 100%
2 | Hallazgo de gestión (OCI) | 2022-04-19 | Auditoría a la Subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos - Grupo de Gestión de Proyectos | Subdirector del Sistema Nacional de Archivos | Registro de información sin soportes en el reporte de asistencias técnicas solicitadas y programadas – Grupo de Asistencia Técnica Archivística. | Para el análisis de causas, se utilizó la metodología de lluvia de ideas, en la que participó la subdirectora y los responsables de cada una de las actividades en las que se generaron los hallazgos. En este ejercicio al identificar por qué se estaba dando el registro de información sin soportes en el reporte de asistencias técnicas solicitadas y programadas, se analizó que se debe a las fallas que presenta la herramienta (SIE), la cual es la que se utiliza para llevar el registro de las asistencias, sumado a que esta herramienta no está bajo el control de Asistencia Técnica. Razón por la cual, se señala que hay deficiencia en las herramientas tecnológicas previstas para el registro de las asistencias virtuales desarrolladas por el grupo. |  | Limitado recursos para la consecución de los registros asociados al servicio bajo la modalidad de virtualidad. | 1.Baja confiabilidad en los datos reportados en cuanto a encuestas de satisfacción del servicio. | 1 | Solicitud de la parametrización al grupo de sistemas del AGN de un campo u opción que permita incluir las asistencias de las cuales no se tiene evaluación ( sin registro) en el aplicativo SIE | Acción Correctiva | Remisión de correo electrónico de solicitud al Grupo de Sistemas. Seguimiento mensual a la solicitud. | 2022-05-27 | 2022-10-30 | Betsy Checa | Virtual | 2022-07-15 | 1 | Ejecutada | 100% | 100% | https://diagnostico.archivogeneral.gov.co/Aplicacion/Login?ReturnUrl=%2fAplicacion%2fCerrarSesion | CERRADA | Reunión de seguimiento 15/07/2022:Se enviarán por parte del área las evidencias al correo oci@archivogeneral.gov.co y bcheca@archivogeneral.gov.co. Se envía el plan de mejoramiento al área para ajuste de la metodología ACR (5 porques) para ser remitido nuevamente a la OCI el 29 de julio de 2022. Se informa que una vez revisadas las evidencias se analizará el cierre de los hallazgos en el seguimiento del proximo trimestre 2022. En reunión de seguimiento se acordó dar acceso a la carpeta compartida de evidencias a todo el equipo auditor. Reunión de seguimiento 5/10/2022:Se evidencia ajuste del plan respecto de la metodología ACR (5 porques). . De conformidad con las evidencias e informe de acciones remitido por la Subdirección de mercadeo y operaciones archivisticas en carpeta compartida del 15 de julio de 2022 se evidencia : - Correos remitidos web master de la entidad de fechas: 2 de mayo, 27 de mayo y 1 de junio - . De acuerdo al plazo establecido la acción se encuentra en ejecución. Mediante correo del 5 de octubre la Oficina de Control Interno remitió plan de mejoramiento a la Subdirección de Mercadeo y Operaciones Archivisticas y de igual manera informó que el hallazgo No. 2 fue retirado del plan de mejoramiento por cuanto en la reunión de seguimiento se indicó que, debido a la reestructuración de la entidad, las acciones a ejecutar respecto del mismo ahora le corresponden a la Subdirección del Sistema Nacional de Archivos; aspecto que será tenido en cuenta por la Oficina de Control Interno para dar continuidad al seguimiento de las acciones planteadas..Reunión 6 de octubre 2022: SNA: Desde la OCI se sugiere continuar con las gestiones adelantadas por la subdirección de mercadeo y operaciones archivísticas con el fin de dar cumplimiento a la acción. Con base en la evidencia presentada en la reunion de seguimiento se presentó el aplicativo SIE. Se anota por parte del SNA que se sugiere revision del aplicativo SIE ya que actualmente no se cuenta con soporte afectando las modificaciones a que haya lugar.
[10 empty] | 2 | Desarrollar e implementar una herramienta ofimática que permita el diligenciamiento de los registros asociados durante la prestación del servicio de asistencia, de tal manera, que se tenga la totalidad de los registros. | Acción Correctiva | Herramienta ofimática (Excel) | 2022-05-27 | 2022-10-30 | Betsy Checa | Virtual | 2022-07-15 | 3 | Ejecutada | 100% | 100% | 20PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%20DE%20LA%20SUBDIRECCI%C3%93N%20DE%20MERCADEO%20Y%20OPERACIONES%20ARCHIVISTICAS/Hallazgo%202/Evidencias%20solicitud%20SIE%20(1).pdf?CT=1664923942737&OR=ItemsView | CERRADA | Reunión de seguimiento 15/07/2022:Se enviarán por parte del área las evidencias al correo oci@archivogeneral.gov.co y bcheca@archivogeneral.gov.co. Se envía el plan de mejoramiento al área para ajuste de la metodología ACR (5 porques) para ser remitido nuevamente a la OCI el 29 de julio de 2022. Se informa que una vez revisadas las evidencias se analizará el cierre de los hallazgos en el seguimiento del proximo trimestre 2022. En reunión de seguimiento se acordó dar acceso a la carpeta compartida de evidencias a todo el equipo auditor. Reunión de seguimiento 5/10/2022:Se evidencia ajuste del plan respecto de la metodología ACR (5 porques). . De conformidad con las evidencias e informe de acciones remitido en carpeta compartida del 15 de julio de 2022 se evidencia : Propuesta de herramienta ofimática. De acuerdo al plazo establecido la acción se encuentra cumplida. Mediante correo del 5 de octubre la Oficina de Control Interno remitió plan de mejoramiento a la Subdirección de Mercadeo y Operaciones Archivísticas y de igual manera informóque el hallazgo No. 2 fue retirado del plan de mejoramiento por cuanto en la reunión de seguimiento se indicó que, debido a la reestructuración de la entidad, las acciones a ejecutar respecto del mismo ahora le corresponden a la Subdirección del Sistema Nacional de Archivos; aspecto que será tenido en cuenta por la Oficina de Control Interno para dar continuidad al seguimiento de las acciones planteadas..Reunión 6 de octubre 2022: SNA: No obstante la acción se encuentra cerrada, desde la OCI se sugiere continuar con las gestiones adelantadas por la subdirección de mercadeo y operaciones archivísticas con el fin de llevar a cabo un seguimiento a la acción.
3 | Hallazgo de gestión (OCI) | 2022-04-19 | Auditoría a la Subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos - Grupo de Gestión de Proyectos | Subdirector de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos | Fallas a nivel de la planeación de metas en función del documento “Metas A Cumplir Por Contrato De Prestación De Servicios 2016 - Grupo De Gestión De Proyectos Archivísticos” | Para el análisis de causas, se utilizó la metodología de lluvia de ideas, en la que participó la subdirectora y los responsables de cada una de las actividades en las que se generaron los hallazgos. En este ejercicio al identificar por qué se estaban presentando fallas a nivel de la planeación de metas. Se analizó que no se cuenta con una estandarización de las operaciones, formatos e intervenciones tanto a nivel de gestión operativa como del control de calidad de los diferentes proyectos que se ejecuta. Lo cual ha llevado a la Inexistencia de directrices unificadas para la definición y seguimiento de las metas |  | Desactualización de los instrumentos de planificación | Afectación en la operación de los proyectos | 1 | Actualización del documento Metas A Cumplir Por Contrato De Prestación De Servicios 2016 - Grupo De Gestión De Proyectos Archivísticos” | Acción Correctiva | Actualización del documento Metas A Cumplir Por Contrato De Prestación De Servicios 2016 - Grupo De Gestión De Proyectos Archivísticos” | 2022-06-27 | 2022-10-30 | Betsy Checa | Virtual | 2022-10-05 | 1. | Ejecutada | 100% | 100% | Enlace evidencias: https://archivogeneral.sharepoint.com/:w:/s/ProyectosArchivisticos/ESGvFn7vM1tDpMALhLkrpOwBusImn1Q4RFr8q8A5q03XtA?e=yhURdN | CERRADA | Reunión de seguimiento 15/07/2022:Se enviarán por parte del área las evidencias al correo oci@archivogeneral.gov.co y bcheca@archivogeneral.gov.co. Se envía el plan de mejoramiento al área para ajuste de la metodología ACR (5 porques) para ser remitido nuevamente a la OCI el 29 de julio de 2022. Se informa que una vez revisadas las evidencias se analizará el cierre de los hallazgos en el seguimiento del proximo trimestre 2022. En reunión de seguimiento se acordó dar acceso a la carpeta compartida de evidencias a todo el equipo auditor. Reunión de seguimiento 5/10/2022:Se evidencia ajuste del plan respecto de la metodología ACR (5 porques). Se recomienda revisar la acción de mejora teniendo en cuenta que, de conformidad con las evidencias e informe de acciones remitido en carpeta compartida del 15 de julio de 2022 y de acuerdo al análisis de causas, se remtieron soportes que permiten evidenciar acciones claras para la estandarización de las operaciones, formatos e intervenciones tanto a nivel de gestión operativa como del control de calidad de los diferentes proyectos que se ejecuta. Lo cual ha llevado a la Inexistencia de directrices unificadas para la definición y seguimiento de las metas. De acuerdo al plazo establecido la acción se encuentra en ejecución. Queda pendiente documento actualizado y documento soporte de análisis de tiempos y movimientos en uno de los servicios. Seguimiento PM_23 febrero 2023: Revisadas las evidencias remitidas via correo electrónico el 1 de noviembre de 2022 ( Documento Acciones realizadas conforme al Plan de Mejoramiento propuesto - 1 de noviembre 2022) se pudo evidenciar Documento Metas 2022 • informe de análisis de operación de Mintransporte, como soporte de estudio de tiempos y movimientos.
3.
4.
5.
4 | Hallazgo de gestión (OCI) | 2022-04-19 | Auditoría a la Subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos - Grupo de Gestión de Proyectos | Subdirector de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos | Inexistencia de un manual de procedimientos que indique el costeo que se llevara a cabo en la producción y prestación de los servicios archivísticos donde está inmerso el estudio de costos E.C (costos fijos y variables) para la puesta en marcha de un proyecto archivístico, de acuerdo con las necesidades del cliente (portafolio de servicios del Archivo General de la Nación). | Para el análisis de causas, se utilizó la metodología de lluvia de ideas, en la que participó la subdirectora y los responsables de cada una de las actividades en las que se generaron los hallazgos. En este ejercicio al identificar porqué había una inexistencia de un manual de procedimientos, se analizó que no estaba siendo plasmado en un documento el conocimiento y la experiencia del equipo de trabajo para efectuar el análisis de costos, así como no se estaba realizando la transferencia del conocimiento a las distintas personas que intervienen en el proceso. |  | Debilidad en la gestión de conocimientos específicos en la identificación de los costos de los servicios | Propuestas comerciales que no se ajuste a la realidad del mercado. | 1 | Elaboración de un manual para la definición de los costos de los servicios | Acción Correctiva | Documento manual para la definición de los costos de los servicios | 2022-06-27 | 2022-10-30 | Betsy Checa | Virtual | 2022-10-05 | 1. | Ejecutada | 100% | 100% | Enlace evidencias: https://archivogeneral.sharepoint.com/:f:/s/ProyectosArchivisticos/EvTXJyjSsatJtijrbhvxPmcB9QaVP-9j5Otez_nI9KoTTQ?e=IBkylJ | CERRADA | Reunión de seguimiento 15/07/2022:Se enviarán por parte del área las evidencias al correo oci@archivogeneral.gov.co y bcheca@archivogeneral.gov.co. Se envía el plan de mejoramiento al área para ajuste de la metodología ACR (5 porques) para ser remitido nuevamente a la OCI el 29 de julio de 2022. Se informa que una vez revisadas las evidencias se analizará el cierre de los hallazgos en el seguimiento del proximo trimestre 2022. En reunión de seguimiento se acordó dar acceso a la carpeta compartida de evidencias a todo el equipo auditor. Reunión de seguimiento 5/10/2022:Se evidencia ajuste del plan respecto de la metodología ACR (5 porques). De conformidad con las evidencias e informe de acciones remitido en carpeta compartida del 15 de julio de 2022 y de acuerdo al análisis de causas, se remtieron soportes que permiten evidenciar acciones claras para la transferencia de conocimiento respecto a costeos. En este sentido se sugiere incorporar como acción de mejora las sesiones de transferencia de conocimiento llevadas a cabo con el equipo de trabajo dado que se cuenta con las evidencias y estas ya fueron desarrolladas.(Acción preventiva) En cuanto a la causa raíz se sugiere incorporar como causa raiz la inexistencia del manual de procedimiento de costeos dado que en lluvia de ideas se estableció esta falencia. Asi mismo, en cuanto al riesgo asociado, además del indicado se sugiere incorporar otro riesgo en lo relacionado a las fallas en transferencia de conocimiento. En cuanto a la guía metodológica se remitió propuesta. De acuerdo al plazo establecido la acción se encuentra en ejecución. Se entrega Guia de costeos, ejemplo de costeo, consolidacion d einformacion soporte para realizar costeos.(pendiente de entrega) Documentos soporte asociados. Seguimiento PM_23 febrero 2023: Se anexa listado de asistencia y acta de reunión de la subdirección, llevada a cabo el 29 de septiembre de 2022, donde se aborda la revisión y ajuste de procedimientos, guías y formatos. Para el caso particular se habla de la guía de costeo. Se anexa guía de costeo, ejemplo costeo Mintransporte y documentos soporte para el costeo.
2.
3.
4.
5.
5 | Hallazgo de gestión (OCI) | 2022-04-19 | Auditoría a la Subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos - Grupo de Gestión de Proyectos | Subdirector de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos | Verificación de documentación conforme a los procedimientos: Propuestas Comerciales por Venta de Servicios GSA-PR-01 - Gestión de Proyectos Archivísticos GSA-PR-02 en los expedientes de proyectos producto de la ejecución de contratos interadministrativos en la Subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos – Grupo de Gestión de Proyectos Archivísticos. | Para el análisis de causas, se utilizó la metodología de lluvia de ideas, en la que participó la subdirectora y los responsables de cada una de las actividades en las que se generaron los hallazgos. En este ejercicio al identificar por qué no se estaba relacionando los documentos establecidos en los procedimientos en los expedientes y medios definidos para tal fin, se analizó que el equipo de trabajo desconocía los procedimientos de la Subdirección, que no se estaba organizando los documentos conforme a los procedimientos y cada vez que surtia alguna modificación a estos no se socializaba a los equipos de trabajo que intervienen en el proceso. |  | Debilidad en la transferencia del conocimiento al equipo de trabajo de cada uno de los proyectos | Imposibilidad de hacer un seguimiento a los contratos interadministrativos en sus diferente etapas. | 1 | Efectuar capacitaciones bimensual de la documentación de cada uno de los procedimientos al equipo de trabajo | Acción Preventiva | Acta de reunión | 2022-06-27 | 2022-10-30 | Betsy Checa | Virtual | 2022-10-05 | 1. | Ejecutada | 100% | 100% | https://archivogeneral-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/pnavarrete_archivogeneral_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B925748D8-DAB0-4758-9D51-4A68AD30D352%7D&file=GDO-FO-05%20ACTA%20DE%20REUNION-14%20DE%20JULIO.docx&action=default&mobileredirect=true | CERRADA | Reunión de seguimiento 15/07/2022:Se enviarán por parte del área las evidencias al correo oci@archivogeneral.gov.co y bcheca@archivogeneral.gov.co. Se envía el plan de mejoramiento al área para ajuste de la metodología ACR (5 porques) para ser remitido nuevamente a la OCI el 29 de julio de 2022. Se informa que una vez revisadas las evidencias se analizará el cierre de los hallazgos en el seguimiento del proximo trimestre 2022. En reunión de seguimiento se acordó dar acceso a la carpeta compartida de evidencias a todo el equipo auditor. Reunión de seguimiento 5/10/2022:Se evidencia ajuste del plan respecto de la metodología ACR (5 porques). De conformidad con las evidencias e informe de acciones remitido en carpeta compartida del 15 de julio de 2022 y de acuerdo al análisis de causas, se remtieron soportes que permiten evidenciar acciones claras para mitigar las fallas a nivel de procedimientos. Se sugiere que la acción sea preventiva y no correctiva dado que se establece la acción de mejora en un lapso de tiempo determinado (bimensual). En este sentido y conforme a las evidencias remitidas se daría por cumplida teniendo en cuenta que esta actividad permanece en el tiempo como una actividad de gestión.
[10 empty] | 2 | Actualización de los procedimientos: Propuestas Comerciales por Venta de Servicios GSA-PR-01 y Gestión de Proyectos Archivísticos GSA-PR-02 | Acción Correctiva | Procedimientos Venta de Servicios GSA-PR-01 y Gestión de Proyectos Archivísticos GSA-PR-02 | 2022-06-27 | 2022-10-30 | Betsy Checa | Virtual | 2022-10-05 | 2. | Ejecutada | 100% |  | https://archivogeneral-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/pnavarrete_archivogeneral_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B512C935F-DD7C-4E0B-A7A0-8CC5A037CEF0%7D&file=FINAL%20GSA-PR-02%20GESTION%20DE%20PROYECTOS%20ARCHIVISTICOS%20-%20ultima%20version.docx&action=default&mobileredirect=true | ABIERTA | Reunión de seguimiento 15/07/2022:Se enviarán por parte del área las evidencias al correo oci@archivogeneral.gov.co y bcheca@archivogeneral.gov.co. Se envía el plan de mejoramiento al área para ajuste de la metodología ACR (5 porques) para ser remitido nuevamente a la OCI el 29 de julio de 2022. Se informa que una vez revisadas las evidencias se analizará el cierre de los hallazgos en el seguimiento del proximo trimestre 2022. En reunión de seguimiento se acordó dar acceso a la carpeta compartida de evidencias a todo el equipo auditor. Reunión de seguimiento 5/10/2022:Se evidencia ajuste del plan respecto de la metodología ACR (5 porques). De conformidad con las evidencias e informe de acciones remitido en carpeta compartida del 15 de julio de 2022 y de acuerdo al análisis de causas, se remtieron soportes que permiten evidenciar acciones claras para mitigar, se observa que si bien se contempla la actualización de procedimientos, se sugiere tener presente que, según la lluvia de ideas se identificó por qué no se estaba relacionando los documentos establecidos en los procedimientos en los expedientes y medios definidos para tal fin, se analizó que el equipo de trabajo desconocía los procedimientos de la Subdirección, que no se estaba organizando los documentos conforme a los procedimientos y cada vez que surtia alguna modificación a estos no se socializaba a los equipos de trabajo que intervienen en el proceso. En este sentido se recomienda ejercer controles en la gestión de verificación de documentos soporte de los expedientes en cabeza de un funcionario encargado para ello. Por información de la líder de proceso se indicó que, de cara al rediseño se crearon 2 cargos de planta- profesional grado 11 que tendra a cargo los controles.
3.
4.
5.
6 | Hallazgo de gestión (OCI) | 2022-04-19 | Auditoría a la Subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos - Grupo de Gestión de Proyectos | Subdirector de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos | Baja Ejecución Presupuestal del Proyecto Fortalecimiento de la Función Archivística en la vigencia 2021. | Para el análisis de causas, se utilizó la metodología de lluvia de ideas, en la que participó la subdirectora y los responsables de cada una de las actividades en las que se generaron los hallazgos. En este ejercicio al identificar por qué se presento una baja ejecución Presupuestal del Proyecto Fortalecimiento de la Función Archivística en la vigencia 2021, se analizó que no se tramitó de manera oportuna ante en Ministerio de Hacienda para hacer la respectiva reducción de la apropiación presupuestal, lo que implico un inadecuado seguimiento a la ejecución financiera del proyecto inversión |  | Inoportuno reporte del estado de ejecución financiero del proyecto de inversión ante las instancias competentes | Perdida de la apropiación presupuestal | 1 | Hacer un seguimiento mensual sobre el estado de ejecución financiera del proyecto de inversión denominado Fortalecimiento de la Función Archivística en la vigencia 2022 | Acción Preventiva | Documento resumen ejecutivo- SPI. Reporte archivo Excel de seguimiento semanal financiero del proyecto de inversión Fortalecimiento de la Función Archivística en la vigencia 2022. | 2022-05-27 | 2022-10-30 | Betsy Checa | Virtual | 2022-10-05 | 1. | Ejecutada | 100% | 100% | https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/pnavarrete_archivogeneral_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1664919599522&or=OWA%2DNT&cid=de0184cf%2D6cf8%2D91c4%2Da2c6%2D0eb45d256831&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fpnavarrete%5Farchivogeneral%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIA%20PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%20DE%20LA%20SUBDIRECCI%C3%93N%20DE%20MERCADEO%20Y%20OPERACIONES%20ARCHIVISTICAS%2FHallazgo%206%2FReportes%20de%20seguimiento%20semanal | CERRADA | Reunión de seguimiento 15/07/2022:Se enviarán por parte del área las evidencias al correo oci@archivogeneral.gov.co y bcheca@archivogeneral.gov.co. Se envía el plan de mejoramiento al área para ajuste de la metodología ACR (5 porques) para ser remitido nuevamente a la OCI el 29 de julio de 2022. Se informa que una vez revisadas las evidencias se analizará el cierre de los hallazgos en el seguimiento del proximo trimestre 2022. En reunión de seguimiento se acordó dar acceso a la carpeta compartida de evidencias a todo el equipo auditor. Reunión de seguimiento 5/10/2022:Se evidencia ajuste del plan respecto de la metodología ACR (5 porques). De conformidad con las evidencias e informe de acciones remitido en carpeta compartida del 15 de julio de 2022 y de acuerdo al análisis de causas, se remtieron soportes que permiten evidenciar acciones claras para mitigar las fallas a nivel de un inadecuado seguimiento a la ejecución financiera del proyecto inversión. La acción de mejora es preventiva dado que se establece la acción de mejora en un lapso de tiempo determinado (mensual). En este sentido y conforme a las evidencias remitidas se daría por cumplida teniendo en cuenta que esta actividad permanece en el tiempo como una actividad de gestión.
ESTADISTICA DEL SEGUIMIENTO
[5 empty] | SEGUIMIENTO: | 3 SEGUIMIENTO | [5 empty] | AVANCE TAREAS
[5 empty] | CUMPLIMIENTO DEL PLAN | [6 empty] | No. Acciones Ejecutadas | 6
[12 empty] | No. Acciones en Ejecución | 0
[5 empty] | No. Acciones Abiertas |  | 0 |  |  |  |  | No. Acciones sin Ejecutar | 0
[5 empty] | No. Acciones Cerradas |  | 6 |  |  |  |  | No.Total Acciones Revisadas | 6
[5 empty] | No. Total de Acciones |  | 6 |  |  |  |  | % Avance Acciones Ejecutadas | 100%
[5 empty] | % Cumplimiento Plan |  | 100% |  |  |  |  | % Avance Acciones En Ejecución | 0%
[12 empty] | % Avance Acciones Sin Ejecutar | 0%
[12 empty] | N° Total de acciones | 100%
[12 empty] | % Total Avance | 100%
Dependencias
|  |  | Tipo de Hallazgo |  | Mecanismos de Control |  |  | Dirección General
|  |  | SIG |  | Presencial |  |  | Oficina Asesora de Planeación
|  |  | Gestión |  | Virtual |  |  | Oficina de Control Interno
|  |  | Administrativo |  | Presencial y Virtual |  |  | Oficina Asesora Juridica
Calificación |  |  | Auditoria |  |  |  |  | Oficina Comunicaciones
1 |  |  | Disciplinario |  | SEGUIMIENTO A TAREAS |  |  | Grupo de Sistemas
2 |  |  | Fiscal |  | Ejecutada |  |  | Grupo de Compras Públicas
3 |  |  | Penal |  | No Ejecutada |  |  | Secretaria General
[5 empty] | En ejecución |  |  | Grupo de Archivo y Gestión Documental
|  |  | ESTADO DE LA ACCIÓN |  |  |  |  | Grupo de Recursos Físicos
Vigencia | [7 empty] | Grupo de Gestión Financiera
2016 |  |  | ABIERTA |  |  |  |  | Grupo de Gestión Humana
2017 |  |  | CERRADA |  |  |  |  | Subdirección del Sistema Nacional de Archivos
2018 |  |  |  |  | Hallazgo de gestión (OCI) |  |  | Grupo de Articulación y Desarrollo del SNA
2019 |  |  |  |  | Hallazgo de Contraloria General |  |  | Grupo de Inspección y Vigilancia
2020 | [7 empty] | Subdirección de Tecnologías de la Información Archivística y Documento Electrónico
Grupo de Documento Electrónico y Preservación Digital
SEGUIMIENTOS | [7 empty] | Grupo de Innovación y Apropiación de Técnologias de Información Archivística
1° SEGUIMIENTO | [7 empty] | Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental
2° SEGUIMIENTO | [7 empty] | Grupo de Conservación y Restauración del Patrimonio Documental
3° SEGUIMIENTO | [7 empty] | Grupo de Investigación y Fondos Documentales Historicos
Grupo de Organización, Descripción y Reprografía
Grupo de Evaluación Documental y Transferencias Secundarias
Subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos
Grupo de Gestión de Proyectos Archivisticos
[5 empty] | Acción Preventiva |  |  | Grupo de Asistencia Técnica Archivística
[5 empty] | Acción Correctiva |  |  | Grupo de Administración Integral
Ayuda: Elija de la lista desplegable la fuente en la que se identificó el hallazgo/observación, para este caso debe ser "Auditorias Institucionales".
Ayuda:  Registre la fecha (dd/mm/aaaa) en la que se identificó el hallazgo/observación.
 Cuando el origen del hallazgo/observación corresponde a una auditoría se debe registrar la fecha de recibo del Informe.
 Para los demás orígenes se escribe la fecha del documento que soporta la identificación del hallazgo.
Ayuda: Escriba el nombre del proceso o dependencia.
Ayuda:  Transcriba el hallazgo/observación tal como fue comunicado.
 Cuando el hallazgo/observación supere la capacidad de la celda, se copia el inicio y el final con puntos suspensivos en el intermedio.
Ayuda: Escriba dentro de la metodología de los 3 o 5 por qué, mínimo tres (3) causas por las cuales se generó el hallazgo/observación.
Ayuda: Transcriba la causa raíz identificada del ejercicio de aplicación de la metodología de análisis de causas.
Ayuda: Si la causa descrita hace parte de un riesgo identificado en el mapa de riesgos, transcriba el riesgo para darle tratamiento de acuerdo a la metodologia de administración del riesgo de la entidad. Si no esta identificado dentro del mapa de riesgo, valorar si afecta el objetivo del proceso e incluirlo en el mapa de riesgos. De lo contrario, se deberán adelantar acciones para su mitigación.
Ayuda:  Escriba la(s) acción(es) definidas que permitirán eliminar la causa del hallazgo/observación.
 Utilice una casilla para cada acción.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el tipo de cada acción de mejora.
Acción Preventiva: Acción que se toma para prevenir que algo ocurra.
Acción Correctiva: Acción que se toma para prevenir que algo vuelva a ocurrir.
Ayuda: Describa las evidencias o productos esperados para cada una de las acciones propuestas.
Ayuda:  Escriba el cargo o rol correspondiente, acorde con la ubicación del hallazgo/observación del responsable de coordinar la ejecución de las acciones.
 Evite diligenciar nombres para evitar que ante cambios de personal la información de este registro se desactualice.
Ayuda: Elija de la lista desplegable la dependencia a la que pertenece el cargo o el rol del responsable defnido en la columna anterior.
Ayuda:  Registre la fecha (dd/mm/aaaa) a partir de la cual empieza la ejecución para cada una de las acciones
Debe ser igual o posterior a la fecha de identificación del hallazgo/observación.
Ayuda:  Registre la fecha (dd/mm/aaaa) en la que finalizará la ejecución de cada una de las acciones.
La fecha final debe estar directamente relacionada con la magnitud de las acciones propuestas.
 En lo posible, evitar que la fecha final supere la vigencia en que fue indetificado el hallazgo/observación.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el mecanismo de seguimiento utilizado.
Ayuda: Registre la fecha (dd/mm/aaaa) en la que el auditor realiza el seguimiento a la ejecución de las acciones.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el estado de cumplimiento de cada una de las acciones
Ayuda: Describa las evidencias o productos esperados para cada una de las acciones propuestas.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el estado de ejecución en que se encuentra cada una de las acciones.
Ayuda:  Escriba el cargo o rol correspondiente, acorde con la ubicación del hallazgo/observación del responsable de coordinar la ejecución de las acciones.
 Evite diligenciar nombres para evitar que ante cambios de personal la información de este registro se desactualice.
Ayuda: Elija de la lista desplegable la dependencia a la que pertenece el cargo o el rol del responsable defnido en la columna anterior.
Ayuda: Diligencie en esta columna lo que considere puede complementar o precisar del seguimiento realizado.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el mecanismo de seguimiento utilizado.
Ayuda: Registre la fecha (dd/mm/aaaa) en la que se realiza el seguimiento a la ejecución de las acciones.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el estado de cumplimiento de cada una de las acciones.
Ayuda: Describa las evidencias o productos esperados para cada una de las acciones propuestas.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el estado de ejecución en que se encuentra cada una de las acciones.
Ayuda:  Escriba el cargo o rol correspondiente, acorde con la ubicación del hallazgo/observación del responsable de coordinar la ejecución de las acciones.
 Evite diligenciar nombres para evitar que ante cambios de personal la información de este registro se desactualice.
Ayuda: Elija de la lista desplegable la dependencia a la que pertenece el cargo o el rol del responsable defnido en la columna anterior.
Ayuda: Diligencie en esta columna lo que considere puede complementar o precisar del seguimiento realizado.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el mecanismo de seguimiento utilizado.
Ayuda: Registre la fecha (dd/mm/aaaa) en la que se realiza el seguimiento a la ejecución de las acciones.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el estado de cumplimiento de cada una de las acciones.
Ayuda: Describa las evidencias o productos esperados para cada una de las acciones propuestas.
Ayuda: Elija de la lista desplegable el estado de ejecución en que se encuentra cada una de las acciones.
Ayuda:  Escriba el cargo o rol correspondiente, acorde con la ubicación del hallazgo/observación del responsable de coordinar la ejecución de las acciones.
 Evite diligenciar nombres para evitar que ante cambios de personal la información de este registro se desactualice.
Ayuda: Elija de la lista desplegable la dependencia a la que pertenece el cargo o el rol del responsable defnido en la columna anterior.
Ayuda: Diligencie en esta columna lo que considere puede complementar o precisar el seguimiento realizado.
Ayuda: Numere Consecutivamente iniciando número-vigencia-sigla della dependencia. Ejemplo: 1-2016-GIV
Ayuda: Seleccione de la lista el seguimiento, para visializar los resultados.
Ayuda: Seleccione de la lista el seguimiento que necesita visializar.
Ayuda: Esta casilla servira de control para cada una de las aaciones de mejora, la cual cambiara a color Verde una vez la acción se encuentre cerrada en el tercer seguimiento que corresponde a la tercera linea de defensa.
Ayuda: Describa las evidencias o productos esperados para cada una de las acciones propuestas.
Ayuda: Describa las evidencias o productos esperados para cada una de las acciones propuestas.
Ayuda: Describa las evidencias o productos esperados para cada una de las acciones propuestas.
Ayuda: Describa las evidencias o productos esperados para cada una de las acciones propuestas.