## PGD
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
No. | PROCESO | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FUNCIONARIO RESPONSABLE GDO | DEPENDENCIA O INSTANCIA DE APOYO | PRESUPUESTO INDICATIVO | EVIDENCIAS | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027
[9 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 | Planeación | 1. Actualizar el Plan Institucional de Archivos | Actualizar el Plan Institucional de archivos, generando proyectos a corto, mediano y largo plazo. | Grupo de Archivo y Gestión Documental | Profesional E-15 | Comité de Gestión y Desempeño | Funcionamiento | Plan Institucional de Archivos aprobado | bar: 2023 I; 2024 I; 2025 I; 2026 I; 2027 I
2 | Planeación | 2. Revisar y actualizar los documentos de cada proceso misional y de apoyo que se encuentran en el SIPG. | Realizar la revisión de los documentos del SIPG de cada proceso, con el fin de evaluar si se requieren cambios, ajustes o actualizaciones. | Líderes de Proceso | Técnico 11 | Todas las dependencias | Funcionamiento | Documentos del SIPG actualizados | bar: 2023 II; 2024 II; 2025 II; 2026 II; 2027 II
Oficina Asesora de Planeación
3 | Planeación | 3. Revisar y actualizar la Política de Gestión Documental | Actualizar la Política de Archivo y Gestión Documental del AGN, conforme a los requisitos definidos en el Decreto 1080 de 2015 | Grupo de Archivo y Gestión Documental | Profesional E-15 | Dependencias misionales | Funcionamiento | Política de Gestión Documental aprobada y publicada | bar: 2024 I; 2027 I
Profesional E-16
4 | Planeación | 4. Desarrollar lineamientos para el uso del Sistema de Gestión de documentos electrónicos de archivo – SGDEA | Crear procedimientos, manuales o guías en el SIPG para el manejo y uso del SGDEA | Grupo de Archivo y Gestión Documental | Profesional U-11 | Oficina Asesora de Planeación | Funcionamiento | Documentos publicados en el SIPG | bar: 2023 III; 2024 III; 2025 III; 2026 III; 2027 III
5 | Planeación | 5. Actualizar la matriz de Inventarios de activos de información e índice de información clasificada y reservada. | Realizar anualmente la revisión y actualización de la Matriz Inventario de Activos de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada | Grupo de Tecnologías de la Información | Profesional E-16 | Grupo de Archivo y Gestión Documental | Funcionamiento | Inventario de Activos de información Índice de Información Clasificada y Reservada | bar: 2023 IV; 2024 IV; 2025 IV; 2026 IV; 2027 IV
6 | Planeación | 6. Realizar análisis frente al cumplimiento de la totalidad de requisitos para la gestión electrónica de documentos con relación al Modelo y los demás desarrollos que se requieran para su mejora | Con base en el presupuesto asignado, se realizarán los trámites requeridos en el marco de la contratación | Grupo de Archivo y Gestión Documental | Profesional E-15 | Secretaría General | Proyecto de Inversión | Documentos contractuales Mejoras SGDEA | bar: 2023 II; 2024 II; 2025 II; 2026 II; 2027 II
|  |  |  | Grupo de Tecnologías de la Información | Profesional U-11
7 | Planeación | 7. Actualización, aprobación y convalidación de las Tablas de Retención Documental - TRD | Debido a la entrada en vigor del Decreto 158-22, hubo cambios en la producción de documentos de archivo, por lo que se debe realizar la actualización de la TRD | Grupo de Archivo y Gestión Documental | Profesional E-15 | Subdirección de Política Archivística | Funcionamiento | TRD aprobadas y convalidadas | bar: 2023 I to 2023 III
Profesional E-16
8 | Planeación | 8. Actualizar el Mapa de Riesgos | Analizar los procedimientos y funciones del proceso de Gestión Documental e identificar los posibles riesgos. Establecer los riesgos conforme a la metodología establecida. | Grupo de Archivo y Gestión Documental | Profesional E-15 | Oficina Asesora de Planeación | Funcionamiento | Mapa de Riesgos | bar: 2023 II; 2027 II
9 | Planeación | 9. Actualizar los indicadores de Gestión | Actualizar y documentar los indicadores del Proceso de Gestión Documental con el objeto de medir la productividad, calidad y gestión del tiempo | Grupo de Archivo y Gestión Documental | Profesional E-15 | Oficina Asesora de Planeación | Funcionamiento | Indicadores de Gestión | bar: 2023 II; 2027 II
10 | Planeación | 10. Armonizar las capacitaciones en gestión documental con el Plan Institucional de Capacitación | Planear y programar los temas, fechas y grupos para dictar capacitación en temas relacionados con la gestión documental de la entidad Armonizar las capacitaciones con el Plan Institucional de Capacitación | Grupo de Archivo y Gestión Documental | Profesional E-16 | Grupo de Talento Humano | Funcionamiento | Cronograma de Capacitación | bar: 2023 I; 2024 I; 2025 I; 2026 I; 2027 I
11 | Producción | 1. Formular el esquema de metadatos | Formular un esquema de metadatos que permita describir los documentos electrónicos de archivo; articulados con el Modelo de Requisitos Electrónicos de Archivo y el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo | Grupo de Archivo y Gestión Documental | Profesional E-15 | Grupo de Tecnologías de la Información | Funcionamiento | Esquema de Metadatos | bar: 2023 III
[5 empty] | Profesional U-11 | Subdirección De Transformación Digital e Innovación Archivística
12 | Producción | 2. Elaborar el procedimiento de Producción Documental | Definir en el procedimiento de producción, las características técnicas de producción de los documentos impresos, como el tipo de papel y técnicas de impresión. Así como los formatos y soportes de los documentos electrónicos | Grupo de Archivo y Gestión Documental | Profesional E-15 | Oficina Asesora de Planeación | Funcionamiento | Procedimiento Producción Documental | bar: 2023 IV
|  |  |  | Grupo de Tecnologías de la Información | Profesional U-11
13 | Gestión y Trámite | 1. Actualizar el procedimiento de gestión y trámite, articulado con los manuales del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo | Actualizar los documentos del SIPG respecto a las comunicaciones oficiales, incluyendo las actividades de radicación de entrada, salida, interna y puntos de control para tiempos de respuesta | Grupo de Archivo y Gestión Documental | Profesional E-16 | Oficina Asesora de Planeación | Funcionamiento | Procedimiento de Gestión y Trámite | bar: 2023 I
14 | Gestión y Trámite | 2. Revisar la asignación de responsables para la firma de documentos o comunicaciones oficiales | Realizar el acto administrativo en el que se relacionen las firmas responsables de docuemntos y comunicaciones oficiales | Secretaría General | Profesional E-16 | Grupo de Archivo y Gestión Documental | Funcionamiento | Acto Administrativo | bar: 2023 II
15 | Organización | 1. Organizar los Archivos de Gestión de acuerdo con las TRD vigentes en el momento de la producción. | Los funcionarios de las dependencias realizarán la actividad de clasificación, ordenación y descripción de sus archivos de gestión | Todas las dependencias | Profesional E-16 | Oficina de Control Interno | Funcionamiento | Archivos de gestión organizados Inventarios Documentales | bar: 2023 I to 2027 IV
[5 empty] | Técnico 11 | Grupo de Archivo y Gestión Documental
16 | Organización | 2. Actualizar el Procedimiento de Organización | Definir lineamientos para la organización de los documentos de archivo y de apoyo a la gestión en los diferentes soportes | Grupo de Archivo y Gestión Documental | Profesional E-16 | Oficina Asesora de Planeación | Funcionamiento | Procedimiento de Organización Documental | bar: 2023 I
Profesional E-15
17 | Organización | 3. Realizar visitas de seguimiento para verificar la clasificación, organización y descripción de los Archivos de Gestión | Realizar visitas de seguimiento a los Archivos de Gestión para verificar el cumplimiento de las directrices del proceso. | Grupo de Archivo y Gestión Documental | Técnico 11 | N/A | Funcionamiento | Informes de visita Actas de Reunión | bar: 2023 I
18 | Organización | 4. Actualizar el procedimiento de transferencias primarias | Definir lineamientos para las transferencias documentales | Grupo de Archivo y Gestión Documental | Profesional E-15 | Oficina Asesora de Planeación | Funcionamiento | Procedimiento de transferencias primarias | bar: 2023 II
19 | Transferencias | 1. Elaborar el cronograma anual de transferencias primarias | Programar al final de cada vigencia, las fechas previstas de transferencias primarias para que las oficinas de gestión identifiquen y preparen los documentos que serán objeto de transferencia | Grupo de Archivo y Gestión Documental | Técnico 11 | N/A | Funcionamiento | cronograma anual de transferencias primarias | bar: 2023 IV; 2024 IV; 2025 IV; 2026 IV; 2027 IV
20 | Transferencias | 2. Realizar visitas de acompañamiento a las dependencias para el alistamiento de los documentos susceptibles a transferir | Realizar visitas de acompañamiento a los Archivos de Gestión para la preparación de las transferencias primarias | Grupo de Archivo y Gestión Documental | Auxiliar Administrativo 16 | N/A | Funcionamiento | Actas de Reunión | bar: 2023 I; 2024 I; 2025 I; 2026 I; 2027 I
21 | Transferencias | 3. Recibir y cotejar los documentos recibidos en el marco de las transferencias primarias | Realizar la revisión y cotejo de los documentos recibidos en la trasnferencia primaria Actualizar y unificar el FUID del Archivo Central | Grupo de Archivo y Gestión Documental | Auxiliar Administrativo 16 | N/A | Funcionamiento | Actas de Reunión Inventarios Documentales | bar: 2023 II to 2023 IV; 2024 II to 2024 IV; 2025 II to 2025 IV; 2026 II to 2026 IV; 2027 II to 2027 IV
22 | Transferencias | 4. Actualizar el procedimiento de transferencias primarias | Actualizar el procedimiento de transferencias, incluyendo los lineamientos técnicos para la preparación, verificación y transferencia de las unidades documentales que contengan documentos electrónicos | Grupo de Archivo y Gestión Documental | Profesional U-11 | Oficina Asesora de Planeación | Funcionamiento | Procedimiento de Transferencias | bar: 2023 I
Técnico 11 | bar: 2023 I
23 | Transferencias | 5. Definir y aplicar lineamientos para la transferencias Primarias electrónicas (Fuera del SGDEA) | Realizar los lineamientos para el alistamiento y transferencias primarias de las series y subseries documentales electrónicas | Grupo de Archivo y Gestión Documental | Profesional E-15 | Subdirección De Transformación Digital e Innovación Archivística | Funcionamiento | Lineamientos Transferencias Primarias | bar: 2023 II
|  |  | Realizar las transferencias primarias electrónicas |  | Profesional U-11 | Grupo de Tecnologías de la Información
24 | Transferencias | 6. Validar y ajustar el inventario documental del archivo central | Verificar el inventario documental contra el físico y realizar los ajustes necesarios (Transferencias de la 18 a la 24) | Grupo de Archivo y Gestión Documental | Técnico 11 | N/A | Funcionamiento | Inventario Documental General | bar: 2023 II to 2023 III; 2024 II to 2024 III; 2025 II to 2025 III
25 | Transferencias | 7. Realizar Transferencias Secundarias al AGN | Realizar la identificación de las series y subseries que cumplieron con sus tiempos de retención en el archivo central. Realizar el Plan de Transferencias Secundarias conforme a los lineamientos vigentes. | Grupo de Archivo y Gestión Documental | Auxiliar Administrativo 16 | Subdirección del Patrimonio Documental | Funcionamiento | Plan de Transferencias Secundarias Transferencias Realizadas | bar: 2023 IV; 2024 IV
Profesional E-16
26 | Disposición | 1. Elaborar el procedimiento de disposición final | Elaborar el procedimiento de disposición final para las series y subseries a las cuales se les aplique TRD en el Archivo Central incluyendo soportes físicos y electrónicos | Grupo de Archivo y Gestión Documental | Profesional U-11 | Subdirección del Patrimonio Documental | Funcionamiento | Procedimiento de disposición final | bar: 2023 II
Profesional E-16
27 | Disposición | Desarrollar actividades de aplicación de las TRD en el Archivo Central de 250 registros del Inventario Documental del Archivo Central. | Desarrollar actividades de aplicación de las TRD en el Archivo Central de las primeras cinco (5), identificando los documentos a eliminar, seleccionar y los que han sido valorados de conservación permanente | Grupo de Archivo y Gestión Documental | Profesional E-16 | Subdirección del Patrimonio Documental | Funcionamiento | Acta de Reunión Inventarios Documentales | bar: 2023 II; 2024 II; 2025 II; 2026 II; 2027 II
Contratista
28 | Preservación | 1. Revisión y actualización del Sistema Integrado de Conservación - SIC. | Actualizar el Sistema Integrado de Conservación - SIC, conforme a las necesidades identificadas | Grupo de Archivo y Gestión Documental | Profesional E-16 | Grupo de Tecnologías de la Información | Funcionamiento | SIC Actualizado | bar: 2023 IV; 2025 IV; 2027 IV
[5 empty] | Profesional E-15 | Grupo de Conservación y Restauración
Profesional U-11
29 | Preservación | 2. Definir lineamientos para la preservación digital a largo plazo de los documentos electrónicos de archivo | La preservación digital a largo plazo debe realizarse en un repositorio independiente al repositorio del SGDEA para mitigar riesgos de corrupción o pérdida de la información. | Grupo de Archivo y Gestión Documental | Profesional E-16 | Subdirección De Transformación Digital e Innovación Archivística | Funcionamiento | Proyecto para la adquisición de un repositorio digital a largo plazo | bar: 2023 IV
|  |  |  | Grupo de Tecnologías de la Información | Profesional E-15
30 | Valoración | 1. Realizar actividades de valoración en el Archivo Central, que permitan determinar si hay documentación que en la disposición final, quedó de eliminación y deba ser conservada para que determine si se requiere presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño con el propósito que, allí se tome la decisión que corresponda, de acuerdo con la normativa vigente. | Es indispensable desarrollar criterios de valoración y selección para aplicar las diferentes versiones de TRD, pues los procedimientos descritos en ellas no dan cuenta de cómo realizar la selección, únicamente indican porcentajes. | Grupo de Archivo y Gestión Documental | Profesional E-16 Contratista | Subdirección del Patrimonio Documental | Funcionamiento | Inventarios documentales | bar: 2023 II to 2023 IV
31 | Valoración | 2. Realizar el proceso de valoración en el ejercicio de actualización de las Tablas de Retención Documental | Revisar normativa vigente Consolidar y analizar las funciones y procedimientos Analizar los valores primarios y secundarios | Grupo de Archivo y Gestión Documental | Profesional E-15 | Subdirección de Política Archivística | Funcionamiento | Trd Actualizadas | bar: 2023 II

## Programas
No. | PROGRAMA | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FUNCIONARIO RESPONSABLE GDO | DEPENDENCIA O INSTANCIA DE APOYO | PRESUPUESTO INDICATIVO | EVIDENCIAS | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027
[9 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 | Normalización de Formas y Formularios Electrónicos. | Identificar las tipologías documentales que producen documentos electrónicos de archivo por cada serie y subserie documental | Mediante la información recogida en la Matriz ampliada del Diagnóstico en 2021, y el levantamiento de información que se realizará para la actualización de las TRD, revisar con los productores de información los documentos que se producen en formatos electrónicos, para verificar que el formato que se utiliza está vigente en el SIPG. Igualmente se deberá identificar qué tipos documentales electrónicos se generan a partir de bases de datos u hojas de cálculo y los que pueden ser generados a partir de la recolección de datos de formularios publicados en la página web o remitidos por correo electrónico | Grupo de Archivo y Gestión Documental | Profesional E-15 Profesional E-16 | Grupo de Tecnologías de la Información | Funcionamiento | Matriz Ampliada TRD | bar: 2023 III
2 | Normalización de Formas y Formularios Electrónicos. | Elaborar, mantener actualizado y publicado un listado maestro de documentos y registros | Realizar un indice de documentos establecidos que apoyan el control y la operación de los procesos garantizando su actualización, disponibilidad y su uso. | Oficina Asesora de Planeación | Profesional E-16 | Grupo de Archivo y Gestión Documental | Funcionamiento | Listado maestro de documentos y resgistros | bar: 2023 II; 2024 II; 2025 II; 2026 II; 2027 I
3 | Normalización de Formas y Formularios Electrónicos. | Realizar visitas de seguimiento al uso de formas vigentes en el SIPG en la producción de documentos electrónicos y almacenamiento de documentos de contenido fijo y estable. | Programar visitas de seguimiento para la verificación del uso de los formatos vigentes en el SIPG y el almacenamiento de documentos fijos, y no bases de datos u hojas de cálculo. | Oficina Asesora de Planeación | Profesional E-16 | Grupo de Archivo y Gestión Documental | Funcionamiento | Actas de Reunión | bar: 2023 IV; 2024 IV; 2025 IV; 2026 IV; 2027 IV
4 | Documentos Vitales o Esenciales | Realizar la clasificación para identificar documentos vitales en activos de información, bases de datos, sistemas de información, versiones anteriores de las TRD, entre otras fuentes documentales. | Aplicar las preguntas de calificación usadas en la matriz ampliada del Diagnóstico, a los activos de información de la Entidad, y otras fuentes de información. | Grupo de Archivo y Gestión Documental | Profesional Universitario 11 | Grupo de Tecnologías de la Información | Funcionamiento | Listado de documentos vitales y esenciales | bar: 2025 II
5 | Documentos Vitales o Esenciales | Desarrollar un proyecto de reprografía de acuerdo con el resultado del inventario de documentos vitales. | Formular el proyecto de reprografía para documentos en soportes analógicos, o de copias de seguridad para documentos digitales. | Grupo de Archivo y Gestión Documental | Profesional E-16 | Grupo de Tecnologías de la Información | Funcionamiento | Proyecto de reprografía de documentos vitales | bar: 2025 IV
|  |  | Debe considerar la priorización para los documentos con valores históricos y los documentos que requieran ser consultados para reactivar las funciones de la Entidad o sus dependencias luego de una interrupción causada por una situación de emergencia o desastre. |  | Profesional Universitario 11
6 | Reprografía | Digitalizar conforme a los lineamiento internos, la documentación producto de la aplicación de la TRD en el Archivo Central | Digitalizar las series y subseries documentales que se hayan identificado de conservación total y aquellas que fueron producto de la selección documental | Grupo de Archivo y Gestión Documental | Profesional E-16 | Subdirección de Política Archivística | Funcionamiento | Documentos digitalizados | bar: 2023 IV
7 | Documentos Especiales | Desarrollar un formato de identificación de documentos especiales | Elaborar un formato que permita inventariar y describir las características técnicas y estados de conservación de los documentos en formatos mayores al papel carta u oficio, así como los que tengan soportes diferentes al papel | Grupo de Archivo y Gestión Documental | Profesional E-15 Profesional E-16 | Grupo de Tecnologías de la Información Subdirección del Patrimonio Documental | Funcionamiento | Formato de identificación de documentos especiales aprobado en el SIPG. | bar: 2024 IV
8 | Documentos Especiales | Aplicar el formato en Archivos de Gestión y en el Archivo Central | Se requiere revisar cada unidad documental de los Archivos de Gestión y del Archivo Central para identificar si existen documentos especiales como material fotográfico, cintas magnéticas, discos ópticos, mapas, planos, entre otros con el fin de describirlos e inventariarlos. | Grupo de Archivo y Gestión Documental | Profesional E-15 Profesional E-16 | Grupo de Tecnologías de la Información Subdirección del Patrimonio Documental | Funcionamiento | Formato de identificación de documentos especiales aprobado en el SIPG. | bar: 2025 I
9 | Documentos Especiales | Formular proyecto de digitalización a documentos especiales | Como resultado de los procesos de valoración de los documentos especiales, se deberá formular un proyecto de digitalización de los soportes especiales, que deberá considerar realizar procesos de conservación, adquisición de equipos o servicios para la reproducción y digitalización de dichos soportes. | Grupo de Archivo y Gestión Documental | Profesional Universitario 11 Profesional E-15 Profesional E-16 | Grupo de Tecnologías de la Información Subdirección del Patrimonio Documental | Funcionamiento | Proyecto de digitalización de soportes especiales | bar: 2025 III
10 | Documentos Especiales | Formular proyecto de almacenamiento para los documentos especiales | Los documentos que sean valorados para ser conservados deberán ser almacenados en contenedores y mobiliario especializado, para lo cual se requerirá la participación del Grupo de Conservación y Restauración en la formulación de un proyecto para la elaboración o adquisición de las unidades de almacenamiento y el mobiliario requerido | Grupo de Archivo y Gestión Documental | Profesional Universitario 11 Profesional E-15 Profesional E-16 | Grupo de Tecnologías de la Información Subdirección del Patrimonio Documental | Funcionamiento | Proyecto para el almacenamiento de soportes especiales | bar: 2025 IV
11 | Documentos Especiales | Digitalización y puesta en consulta de documentos en soportes especiales | Implementación del proyecto de digitalización para soportes especiales, que deberá considerar la asignación de recursos técnicos y económicos para realizar los procesos de conservación y de digitalización de los documentos especiales. | Grupo de Archivo y Gestión Documental | Profesional Universitario 11 Profesional E-15 Profesional E-16 | Grupo de Tecnologías de la Información Subdirección del Patrimonio Documental | Funcionamiento | Inventario de documentos especiales publicado | bar: 2026 II to 2027 I
12 | Formación y Capacitación | Realizar capacitación y acompañamiento a los responsables de los archivos de Gestión en materia de organización documental. (Visitas de preparación para las de Seguimiento y Verificación) | -Proyectar el memorando con el cronograma de capacitación -Agendar a la dependencias conforme el cronograma -Realizar las capacitaciones | Grupo de Archivo y Gestión Documental | Técnico Adtivo. Profesional E-16 | Grupo de Talento Humano | Funcionamiento | Listas de Asistencia | bar: 2023 II; 2024 II; 2025 II; 2026 II; 2027 II
13 | Auditoría y Control | Realizar visitas de seguimiento a los Archivos de Gestión de las dependencias, para verificación del proceso de organización documental | -Elaborar el cronograma de Visitas -Elaborar las Actas de Reunión -Elaborar un informe de cada visita realizada y un consolidado | Grupo de Archivo y Gestión Documental | Técnico Adtivo. Profesional E-16 | Grupo de Talento Humano | Funcionamiento | Listas de Asistencia | bar: 2023 III; 2024 III; 2025 III; 2026 III; 2027 III
14 | Auditoría y Control | Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento |  | Oficina Asesora de Control Interno | Profesional E-16 | Grupo de Archivo y Gestión Documental | Funcionamiento | Informes de Seguimiento | bar: 2023 IV; 2024 IV